## Slide 1: ET3 – Semana 1
Miguel Ferreiro Diaz (líder)
Alejandro Vila Cid
Jonatan Couto Riádigos
Brais Santos Negreira
Brais Rodríguez Martínez
Grupo LICORCA
(Del 20/11/2017 hasta 26/11/2017)

## Slide 2: Visión global
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
(min)
Límite
9600
1350
Tiempo planificado
Tiempo empleado
982
3095
Tiempo planificado
4495
Tiempo planificado
5665
6695
Tiempo planificado
Tiempo planificado
Fin planificado
Gestión de usuarios, de grupos, de permisos, de acciones y funcionalidades. Revisión de tareas.
Tareas planificadas realizadas más la gestión de funcionalidades.
- Mejora en la estandarización
- Adaptarse a la base de datos.
- Reunión.
- Solucionar problema de borrado.
- Gestión de trabajos, evaluación, asignación de QAs y gestión de entregas.
Casos de uso Asignar/Desasignar
Realización de pruebas.
Implementar el ACL.
- Comprobar el funcionamiento de la aplicación en la parte de gestión de trabajos, QAs, etc. por parte del usuario y el administrador.
- Reunión para tratar los aspectos de la aplicación más críticos en ese momento.
- Realización de pruebas para asegurarse de que todos los componentes funcionan como se indica en la definición de la entrega
368

## Slide 3: Semana 1
Planificación de tiempos VS Ejecución de tiempos
Recursos | Tiempo planificado total (min) | Tiempo empleado total (min)
Miguel Ferreiro Díaz | 270 | 320
Alejandro Vila Cid | 270 | 145
Jonatan Couto Riádigos | 270 | 130
Brais Santos Negreira | 270 | 212
Brais Rodríguez Martínez | 270 | 175
 | 1350 | 982

## Slide 4: Semana 1
Tareas principales | Porcentaje de consecución de la tarea | Tiempo planificado (min) | Tiempo empleado (min)
Organizar y asignar tareas: planificación inicial de las diferentes tareas a realizar para llevar a cabo el proyecto | 100% | 30 | 50
Gestión de grupos de usuario: Crear controlador para manejar las acciones asociadas a la gestión de los USUARIO_GRUPO. | 100% | 90 | 35
Gestión de permisos de usuario: Crear controlador de datos para la tabla PERMISOS. | 100% | 120 | 40
Organizar y asignar tareas: Realizar un cambio en la planificación para adaptarlo a las necesidades el proyecto y ajustar mejor la asignación de tareas en tiempo y recursos. Realizar una planificación exhaustiva de la Semana 2. | 100% | 30 | 120
Recurso: Miguel Ferreiro Díaz
Tareas extra en ejecución | Porcentaje de consecución de la tarea | Tiempo planificado (min) | Tiempo empleado (min)
Gestión de acciones: Crear controlador de datos para ACCIONES | 75% | 120 | 30
Gestión de funcionalidades: Crear controlador de datos para FUNCIONALIDADES y FUNCIONALIDAD_ACCION | 100% | 120 | 45
Planificación de tareas VS Ejecución de tareas
Planificación de tiempos VS Ejecución de tiempos

## Slide 5: Semana 1
Recurso: Alejandro Vila Cid
Tareas principales | Porcentaje de consecución de la tarea | Tiempo planificado (min) | Tiempo empleado (min)
Gestión de usuarios: Modificar vistas de la ET2 para adaptarlo al nuevo modelo de datos. | 100% | 20 | 15
Planteamiento incicial de modelos de secuencia para la gestión de grupos de usuario, permisos de usuario y gestión de acciones | 100% | 30 | 30
Gestión de grupos de usuario: Crear las vistas con las posibles acciones sobre la tabla | 100% | 60 | 20
Gestión de grupos: Crear las vistas con las posibles acciones sobre la tabla GRUPO. | 100% | 60 | 15
Revisión y corrección de la tarea: 'Gestión de permisos de usuario: Crear modelo de datos para la tabla PERMISOS con las acciones necesarias.' | 100% | 30 | 25
Gestión de acciones: Crear vistas para ACCIONES con las acciones necesarias. | 100% | 70 | 40
Revisión y corrección de la tarea: 'Gestión de funcionalidades: Crear controlador de datos para FUNCIONALIDADES y FUNCIONALIDAD_ACCION con las acciones necesarias.' | 100% | 30 | 20
Tarea extra
Planificación de tareas VS Ejecución de tareas
Planificación de tiempos VS Ejecución de tiempos

## Slide 6: Semana 1
Recurso: Jonatan Couto Riádigos
Tareas principales | Porcentaje de consecución de la tarea | Tiempo planificado (min) | Tiempo empleado (min)
Gestión de usuarios: Modificar controladores de la ET2 para adaptarlo al nuevo modelo de datos. | 100% | 20 | 20
Gestión de grupos de usuario: Crear controlador para manejar las acciones asociadas a la gestión de GRUPO. | 100% | 90 | 20
Revisión y corrección de la tarea: 'Gestión de grupos de usuario: Crear modelo de datos para la tabla USUARIO_GRUPO para manejar las acciones asociadas a la gestión de los USUARIO_GRUPO | 100% | 30 | 15
Gestión de permisos de usuario: Crear vistas para las posibles acciones sobre la tabla PERMISOS con las acciones necesarias. | 100% | 90 | 60
Revisión y corrección de la tarea: 'Gestión de permisos de usuario: Crear controlador de datos para la tabla PERMISOS con las acciones necesarias.' | 100% | 40 | 15
Planificación de tareas VS Ejecución de tareas
Planificación de tiempos VS Ejecución de tiempos

## Slide 7: Semana 1
Recurso: Brais Santos Negreira
Tareas principales | Porcentaje de consecución de la tarea | Tiempo planificado (min) | Tiempo empleado (min)
Gestión de usuarios: Modificar modelos de la ET2 para adaptarlo al nuevo modelo de datos. | 100% | 20 | 22
Gestión de grupos: Crear modelo de datos para la tabla GRUPO para manejar las acciones asociadas a la gestión de los grupos. | 100% | 90 | 26
Revisión y corrección de la tarea: 'Gestión de grupos de usuario: Crear controlador para manejar las acciones asociadas a la gestión de los USUARIO_GRUPO.' | 100% | 30 | 33
Revisión y corrección de la tarea: 'Gestión de grupos de usuario: Crear las vistas con las posibles acciones sobre la tabla USU_GRUPO.' | 100% | 30 | 10
Gestión de acciones: Crear modelo de datos para ACCIONES con las acciones necesarias. | 100% | 100 | 21
Tareas extra en ejecución | Porcentaje de consecución de la tarea | Tiempo planificado (min) | Tiempo empleado (min)
Revisión y corrección de la tarea: 'Gestión de acciones: Crear vistas para ACCIONES con las acciones necesarias'. | 100% | 30 | 10
Gestión de funcionalidades: Crear modelo de datos para FUNCIONALIDADES y FUNCIONALIDAD_ACCION | 100% | 100 | 90
Planificación de tareas VS Ejecución de tareas
Planificación de tiempos VS Ejecución de tiempos

## Slide 8: Semana 1
Recurso: Brais Rodríguez Martínez
Tareas principales | Porcentaje de consecución de la tarea | Tiempo planificado (min) | Tiempo empleado (min)
Gestión de grupos de usuario: Crear modelo de datos para la tabla USUARIO_GRUPO para manejar las acciones asociadas a la gestión de los USUARIO_GRUPO. | 100% | 90 | 20
Revisión y corrección de la tarea: 'Gestión de grupos: Crear modelo de datos para la tabla GRUPO.' | 100% | 30 | 5
Revisión y corrección de la tarea: 'Gestión de grupos: Crear controlador para manejar las acciones asociadas a la gestión de GRUPO. ' | 100% | 30 | 5
Gestión de permisos de usuario: Crear modelo de datos para la tabla PERMISOS con las acciones necesarias. | 100% | 100 | 25
Revisión y corrección de la tarea: 'Gestión de permisos de usuario: Crear vistas para las posibles acciones sobre la tabla PERMISOS con las acciones necesarias.' | 100% | 20 | 20
Tareas extra en ejecución | Porcentaje de consecución de la tarea | Tiempo planificado (min) | Tiempo empleado (min)
Revisión y corrección de la tarea: 'Gestión de acciones: Crear modelo de datos para ACCIONES con las acciones necesarias'. | 100% | 30 | 20
Gestión de funcionalidades: Crear vistas para las posibles acciones sobre las tablas FUNCIONALIDADES Y FUNCIONALIDAD_ACCION. | 100% | 90 | 80
Planificación de tareas VS Ejecución de tareas
Planificación de tiempos VS Ejecución de tiempos

## Slide 9: Semana 1
Planificación de tareas VS Ejecución de tareas
 | Tareas paralizadas | Tareas Finalizadas /Corregidas | Tareas en proceso | Tareas sin empezar | Tareas Pendientes de corrección | Tareas Aplazadas | nº Tareas
nº | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
% | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Nº de tareas planeadas: 25
Nº de tareas ejecutadas (tareas planeadas + tareas de ejecución): 32
Vista general del estado de las tareas de la Semana 1

## Slide 10: Semana 1
Planificación de costes VS Ejecución de costes
Recursos | Coste por hora planificado | Coste por hora utilizado
Miguel Ferreiro Díaz | 67,5 | 80
Alejandro Vila Cid | 67,5 | 36,25
Jonatan Couto Riádigos | 67,5 | 32,5
Brais Santos Negreira | 67,5 | 53
Brais Rodríguez Martínez | 67,5 | 43,75
 | 337,5 | 245,5

## Slide 11: Semana 1
Balance de semana
Recursos | Tiempo planificado total (min) | Tiempo empleado total (min) | Tiempo no utilizado | Coste por hora planificado | Ingresos planificados | Beneficio planificado | Coste por hora utilizado | Beneficio real | 
Miguel Ferreiro Díaz | 270 | 320 | -50 | 67,5 | 112,5 | 45 | 80 | 32,5 | 
Alejandro Vila Cid | 270 | 145 | 125 | 67,5 | 112,5 | 45 | 36,25 | 76,25 | 
Jonatan Couto Riádigos | 270 | 130 | 140 | 67,5 | 112,5 | 45 | 32,5 | 80 | 
Brais Santos Negreira | 270 | 212 | 58 | 67,5 | 112,5 | 45 | 53 | 59,5 | 
Brais Rodríguez Martínez | 270 | 175 | 95 | 67,5 | 112,5 | 45 | 43,75 | 68,75 | 
 | 1350 | 982 | 368 | 337,5 | 562,5 | 225 | 245,5 | 317 | Total

## Slide 12: Balance de proyecto
Semana 1
Recursos | Coste por hora planificado | Ingresos planificados | Beneficio planificado | Coste por hora utilizado | Beneficio real | 
Miguel Ferreiro Díaz | 67,5 | 112,5 | 45 | 80 | 32,5 | 
Alejandro Vila Cid | 67,5 | 112,5 | 45 | 36,25 | 76,25 | 
Jonatan Couto Riádigos | 67,5 | 112,5 | 45 | 32,5 | 80 | 
Brais Santos Negreira | 67,5 | 112,5 | 45 | 53 | 59,5 | 
Brais Rodríguez Martínez | 67,5 | 112,5 | 45 | 43,75 | 68,75 | 
 | 337,5 | 562,5 | 225 | 245,5 | 317 | Total
Tiempo planificado del proyecto: 111.58 horas
Semana 1
Coste planificado del proyecto: 1673,75 €
Cobro del cliente: 4000 €
Ahorro de 6,13 horas
Beneficio planificado del proyecto: 2326,25€
Coste ahorrado de 91.95€
Beneficio actual del proyecto: 2234.05€
Tareas finalizadas en la Semana 1: 32
Tareas planificadas del proyecto: 109
Porcentaje de tareas realizadas: 29,35%

## Slide 13: Semana 2
Planificación en tiempo
Recursos | Tiempo planificado total (min)
Miguel Ferreiro Díaz | 260
Alejandro Vila Cid | 395
Jonatan Couto Riádigos | 410
Brais Santos Negreira | 330
Brais Rodríguez Martínez | 620
 | 2015
Se le ha añadido a este recurso tiempo (4,5horas) de la semana 3 debido a que no va a estar disponible por lo que adelantará horas. Las 2,5 horas las recuperará a la vuelta de la semana 4.
Recursos | Coste por hora planificado
Miguel Ferreiro Díaz | 65
Alejandro Vila Cid | 98,75
Jonatan Couto Riádigos | 102,5
Brais Santos Negreira | 82,5
Brais Rodríguez Martínez | 155
 | 503,75
Planificación en coste

## Slide 14: Semana 2
Planificación en alcance y personas
Recurso: Miguel Ferreiro Díaz
Tareas principales | Tiempo planificado (min)
Seguimiento en la organización y asignación de tareas de la Semana 2 (incluido la preparación de la presentación). Estar atento a cualquier cambio en la dirección del proyecto y localizar las tareas con más dificultad para poder replanificar lo antes posible. | 140
Reunión para tratar mejoras en la organización, unificar el tratamiento del borrado en las tablas y la confirmación del documento a seguir para nombrar a los diferentes elementos. Además se tratarán aspectos como el de mejorar el ACL y como abordar de manera correcta la gestión de trabajos. | 60
Organizar y asignar tareas: Realizar un cambio en la planificación para adaptarlo a las necesidades el proyecto y ajustar mejor la asignación de tareas en tiempo y recursos. Realizar una planificación exhaustiva de la Semana 3. | 60

## Slide 15: Semana 2
Planificación en alcance y personas
Recurso: Alejandro Vila Cid
Tareas principales | Tiempo planificado (min)
Gestión de usuarios: Modificar vistas para adaptarlo al nuevo modelo de datos. | 10
Gestión de grupos de usuario: Crear vistas las posibles acciones sobre la tabla USUARIO_GRUPO | 15
Gestión de grupos: Crear vistas para las posibles acciones sobre la tabla GRUPO. | 15
Gestión de permisos de usuario: Crear vistas para las posibles acciones sobre la tabla PERMISOS. | 15
Gestión de acciones: Crear vistas para ACCIONES | 15
Gestión de funcionalidades: Crear vistas para las posibles acciones sobre las tablas FUNCIONALIDADES Y FUNCIONALIDAD_ACCION | 15
Reunión para tratar mejoras en la organización, unificar el tratamiento del borrado en las tablas y la confirmación del documento a seguir para nombrar a los diferentes elementos. Además se tratarán aspectos como el de mejorar el ACL y como abordar de manera correcta la gestión de trabajos. | 60
Realización de pruebas: se probará la aplicación para observar el comportamiento de las vistas y se solucionarán problemas en las vistas. | 100
Gestión de historias: realizar las vistas, controladores y modelos de la tabla HISTORIA. | 90
Revisión y corrección de la tarea: 'Gestión de la asignación automática de QAs: realizar las vistas, controladores y modelos de la tabla ASIGNAC_QAcon las acciones necesarias. Además de incluir una primera versión de los algoritmos que se necesitan.' | 30
Revisión y corrección de la tarea: 'Gestión de la entregas: realizar las vistas controlador y modelos de tabla ENTREGA con las acciones necesarias.' | 30

## Slide 16: Semana 2
Planificación en alcance y personas
Recurso: Jonatan Couto Riádigos
Tareas principales | Tiempo planificado (min)
Reunión para tratar mejoras en la organización, unificar el tratamiento del borrado en las tablas y la confirmación del documento a seguir para nombrar a los diferentes elementos. Además se tratarán aspectos como el de mejorar el ACL y como abordar de manera correcta la gestión de trabajos. | 60
Revisión y corrección de la tarea: 'Gestión de acciones: Crear controlador de datos para ACCIONES con las acciones necesarias.' de la Semana 1 | 30
Revisión y corrección de la tarea: 'Gestión de acciones: Crear controlador de datos para ACCIONES con las acciones necesarias.' de la Semana 1 | 40
Teniendo la BD: adaptar los modelos y controladores a la nueva base de datos. (Las vistas deben adaptarse a través de las tareas paralizadas ya que implican un mayor esfuerzo al tener que controlar las validaciones) | 20
Realización de pruebas: se probará la aplicación para observar el comportamiento de los controladores y se solucionarán sus problemas | 110
Realización de un esquema de como sería y como interaccionaría los diferentes elementos de la interfaz tanto para el usuario. | 30
Gestión de la asignación automática de QAs: realizar una primera versión con los archivos necesarios para su tratamiento (vistas, controladores, modelos). | 120

## Slide 17: Semana 2
Planificación en alcance y personas
Recurso: Brais Santos Negreira
Tareas principales | Tiempo planificado (min)
Reunión para tratar mejoras en la organización, unificar el tratamiento del borrado en las tablas y la confirmación del documento a seguir para nombrar a los diferentes elementos. Además se tratarán aspectos como el de mejorar el ACL y como abordar de manera correcta la gestión de trabajos. | 60
Revisión y corrección del tratamiento del borrado de las tareas 17,18,19 y 20. | 30
Revisión y corrección de la tarea: 'Gestión de funcionalidades: Crear modelo de datos para FUNCIONALIDADES y FUNCIONALIDAD_ACCION con las acciones necesarias.' de la Semana 1 | 30
Revisión y corrección de la tarea: 'Gestión de funcionalidades: Crear vistas para las posibles acciones sobre las tablas FUNCIONALIDADES Y FUNCIONALIDAD_ACCION.' de la Semana 1 | 30
Revisión y corrección de las tarea: 'Gestión de trabajos: realizar las vistas, controladores y modelos de la tabla TRABAJO'. | 30
Revisión y corrección de la tarea: 'Gestión de historias: realizar las vistas, controladores y modelos de la tabla HISTORIA'. | 30
Revisión y corrección de la tarea: 'Gestión evaluación: realizar las vistas, controladores y modelos de la tabla EVALUACIÓN con las acciones necesarias'. | 30
Gestión de la entregas: realizar las vistas controlador y modelos de tabla ENTREGA con las acciones necesarias. | 90

## Slide 18: Semana 2
Planificación en alcance y personas
Recurso: Brais Rodríguez Martínez
Tareas principales | Tiempo planificado (min)
Creación de una guía para llamar a los diferentes archivos, atributos, clases, funciones, etc para crear una unicidad en la elaboración de las tareas. | 30
Realizar el cambio de nombre de archivos, atributos, etc según lo establecido en la tarea anterior. | 30
Organizar en directorios con el nombre indicado en la tarea 2 | 10
Revisión y corrección de las tareas de adaptación a la nueva BD: Tarea 5, 6,7,8,9,10. | 40
Reunión para tratar mejoras en la organización, unificar el tratamiento del borrado en las tablas y la confirmación del documento a seguir para nombrar a los diferentes elementos. Además se tratarán aspectos como el de mejorar el ACL y como abordar de manera correcta la gestión de trabajos. | 60
Tratamiento del borrado entre las tablas: USUARIO, USUARIO_GRUPO y GRUPO. Realizar los cambios pertinentes en el código para conseguir una coherencia en el borrado | 20
Tratamiento del borrado entre las tablas: PERMISO y GRUPO. Realizar los cambios pertinentes en el código para conseguir una coherencia en el borrado | 20
Tratamiento del borrado entre las tablas: PERMISO y FUNCIONALIDAD_ACCION.Realizar los cambios pertinentes en el código para conseguir una coherencia en el borrado | 20
Tratamiento del borrado entre las tablas: FUNCIONALIDAD_ACCION, FUNCIONALIDAD y ACCION. Realizar los cambios pertinentes en el código para conseguir una coherencia en el borrado | 20
Realización de pruebas: se probará la aplicación para observar el compartamiento de los modelos y se solucionarán sus problemas. | 100
Realización de un esquema de como sería y como interacionaría los diferentes elementos de la interfaz tanto para el administrador. | 30
Gestión de trabajos: realizar las vistas, controladores y modelos de la tabla TRABAJO. | 120
Gestión evaluación: realizar las vistas, controladores y modelos de la tabla EVALUACIÓN. | 120