## Slide 1: ET3 – Semana 3
Miguel Ferreiro Diaz (líder)
Alejandro Vila Cid
Jonatan Couto Riádigos
Brais Santos Negreira
Brais Rodríguez Martínez
Grupo LICORCA
(Del 4/11/2017 hasta 10/12/2017)

## Slide 2: Visión global
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
(min)
Límite
9600
1350
Tiempo planificado
Tiempo empleado
982
3545
Tiempo planificado
5630
Tiempo planificado
7580
Tiempo planificado
Tiempo planificado
Fin planificado
Gestión de usuarios, de grupos, de permisos, de acciones y funcionalidades. Revisión de tareas.
Tareas planificadas realizadas más la gestión de funcionalidades.
- Mejora en la estandarización
- Adaptarse a la base de datos.
- Reunión.
- Solucionar problema de borrado.
- Gestión de trabajos, evaluación, asignación de QAs y gestión de entregas.
Casos de uso Asignar/Desasignar
Realización de pruebas.
Implementar el ACL.
- Comprobar el funcionamiento de la aplicación en la parte de gestión de trabajos, QAs, etc. por parte del usuario y el administrador.
- Reunión para tratar los aspectos de la aplicación más críticos en ese momento.
- Realización de pruebas para asegurarse de que todos los componentes funcionan como se indica en la definición de la entrega
368
Tiempo empleado
3372
170
Tareas planificadas realizadas más 3 tareas de ejecución.
- Empezar a implementar los casos de usos referentes a los usuarios/alumnos
Tiempo empleado
5225
232
8610
Tareas planificadas realizas excepto 6 tareas

## Slide 3: Semana 3
Planificación de tiempos VS Ejecución de tiempos
Recursos | Tiempo planificado total (min) | Tiempo empleado total (min)
Miguel Ferreiro Díaz | 480 | 485
Alejandro Vila Cid | 480 | 410
Jonatan Couto Riádigos | 480 | 480
Brais Santos Negreira | 480 | 478
Brais Rodríguez Martínez | 165 | 0
 | 2085 | 1853

## Slide 4: Semana 3
Tareas principales | Porcentaje de consecución de la tarea | Tiempo planificado (min) | Tiempo empleado (min)
Seguimiento en la organización y asignación de tareas de la Semana 3 (incluido la preparación de la presentación). Estar atento a cualquier cambio en la dirección del proyecto y localizar las tareas con más dificultad para poder replanificar lo antes posible. | 100% | 120 | 150
Organización de directorio: agrupar las vistas relacionadas en las mismas carpetas para mejor organización. En consecuencia, se cambiaran las rutas en todos los lugares correspondientes. | 100% | 20 | 30
Validaciones: implementar correctamente todas las validaciones necesarias para cada vista, junto con las validaciones a los submit. Además se debe añadir al archivo validaciones.js la traducción pertinente de los atributos. | 100% | 90 | 120
Gestión de trabajo(Ets y Qas): cambiar las fechas para que se muestren en formato europeo. | 100% | 10 | 5
Revisión y corrección de las tareas: caso de uso 9, caso de uso 16 y caso de uso 23 | 100% | 60 | 40
Revisión y corrección de la tarea: 'Gestión de asignación de Qas: crear las vistas, el controlador y el modelo para que se realicen las acciones de añadir, buscar, editar, borrar, mostrar en detalle y showall. Además hay que incluir en el modelo comprobar las dependencias que pueden ocurrir al añadir y borrar.' | 100% | 30 | 15
Revisión y corrección de la tarea: 'Gestión de evaluación (Evaluación de historias sobre entregas): encontrar una manera de implementar que un alumno pueda editar la evaluación de las historias que se le han asignado.' | 100% | 30 | 20
Revisión y corrección de la tarea: 'Gestión de evaluación (Evaluación de historias sobre entregas): encontrar una manera de implementar que un alumno pueda editar la evaluación de las historias que se le han asignado.' | 100% | 30 | 15
Organizar y asignar tareas: Realizar un cambio en la planificación para adaptarlo a las necesidades el proyecto y ajustar mejor la asignación de tareas en tiempo y recursos. Realizar una planificación exhaustiva de la Semana 4. | 100% | 90 | 90
Recurso: Miguel Ferreiro Díaz
Planificación de tareas VS Ejecución de tareas
Planificación de tiempos VS Ejecución de tiempos

## Slide 5: Semana 3
Recurso: Alejandro Vila Cid
Tareas principales | Porcentaje de consecución de la tarea | Tiempo planificado (min) | Tiempo empleado (min)
Tratamiento de dependencias: revisar y corregir los elementos que no cumplan correctamente con las dependencias. | 50% | 60 | 60
Cambios en las operaciones de añadir, editar, búsqueda y borrados: implementar en las vistas dónde hay dependencias, que solo se puedan escoger los atributos que ya existen (a través del nombre). Por ejemplo, cuando se quieren asignar permisos a un grupo, solo mostrar los pares de FUNCIONALIDAD-ACCION que existen para poder asignar. | 50% | 150 | 90
Implementación ACL: realizar la implementación de que dependiendo a que grupo/s pertenezca un usuario tenga acceso a funcionalidades-acciones que tenga permitido. | 50% | 240 | 240
Revisión y corrección de la tarea: 'Gestión de notas: realizar la implementación de que el usuario pueda consultar la corrección de su entrega y de sus QA' | 100% | 30 | 20
Planificación de tareas VS Ejecución de tareas
Planificación de tiempos VS Ejecución de tiempos

## Slide 6: Semana 3
Recurso: Jonatan Couto Riádigos
Tareas principales | Porcentaje de consecución de la tarea | Tiempo planificado (min) | Tiempo empleado (min)
Caso de uso 9: realizar la asignación/desasignación de usuarios a grupos. Realizar los cambios pertinentes para que se pueda añadir/eliminar a un usuario de un grupo desde la vista de showall de gestión de usuarios. | 100% | 120 | 100
Caso de uso 16: realizar la asignación/desasignación de funcionalidades a grupos. Realizar los cambios pertinentes para que se pueda añadir/eliminar permisos (par de funcionalidad-acción) de un grupo desde la vista de showall de gestión de grupos de usuario. | 100% | 60 | 30
Caso de uso 23: realizar la asignación/desasignación de acciones a funcionalidades Realizar los cambios pertinentes para que se pueda añadir/eliminar acciones (par de funcionalidad-acción) a una funcionalidad desde la vista de showall de gestión de funcionalidades. | 100% | 60 | 30
Gestión de asignación de Qas: crear las vistas, el controlador y el modelo para que se realicen las acciones de añadir, buscar, editar, borrar, mostrar en detalle y showall. Además hay que incluir en el modelo comprobar las dependencias que pueden ocurrir al añadir y borrar. | 100% | 100 | 120
Gestión de asignación de Qas: plantear la generación automática de las historias a evaluar en EVALUACIÓN. Se tratará de implementar que al asignar los trabajos a corregir(Qas) se asignen las historias asociadas al QA a Login evaluador, para que pueda luego el usuario pueda realizar la evaluación | 100% | 140 | 170
Planificación de tareas VS Ejecución de tareas
Planificación de tiempos VS Ejecución de tiempos

## Slide 7: Semana 3
Recurso: Brais Santos Negreira
Tareas principales | Porcentaje de consecución de la tarea | Tiempo planificado (min) | Tiempo empleado (min)
Gestión de permisos: modificar vista para que solo se puedan hacer las acciones indicadas en los casos de uso en la definición de la entrega, es decir, buscar permisos(caso de uso 30) y mostrar los permisos(caso de uso 31). Esta tarea no tendrá revisión al ser una tarea que no supone un gran esfuerzo. | 100% | 10 | 10
Gestión de entregas: encontrar una manera de implementar que un alumno solo pueda editar su entrega y no pueda editar las del resto. Seguramente esta tarea se deba esperar a que el ACL esté funcionando. La revisión de esta tarea se realizará la semana 4 al no ser una tara crítica y que cuenta con el factor de tener que esperar por el ACL. | 100% | 60 | 75
Gestión de entregas: encontrar una manera de implementar que un alumno solo pueda sus entregas y no pueda ver las del resto. Seguramente esta tarea se deba esperar a que el ACL esté funcionando. La revisión de esta tarea se realizará la semana 4 al no ser una tara crítica y que cuenta con el facto de tener que esperar por el ACL. | 100% | 60 | 75
Gestión de evaluación (Evaluación de historias sobre entregas): encontrar una manera de implementar que un alumno pueda editar la evaluación de las historias que se le han asignado. | 100% | 100 | 108
Gestión de notas: crear las vistas, el controlador y el modelo para que se realicen las acciones de añadir, buscar, editar, borrar, mostrar en detalle y showall. Además hay que incluir en el modelo comprobar las dependencias que pueden ocurrir al añadir y borrar. | 100% | 100 | 110
Gestión de notas: realizar la implementación de que el usuario pueda consultar la corrección de su entrega y de sus QA. | 100% | 120 | 100
Revisión y corrección de la tarea: implementación del ACL. | 0% | 30 | 0
Planificación de tareas VS Ejecución de tareas
Planificación de tiempos VS Ejecución de tiempos
Tarea aplazada a la Semana 4 ya que la tarea a corregir no está completada del todo

## Slide 8: Semana 3
Recurso: Brais Rodríguez Martínez
Tareas principales | Porcentaje de consecución de la tarea | Tiempo planificado (min) | Tiempo empleado (min)
Gestión de evaluación (Evaluación de historias sobre entregas): realizar una primera implementación de la generación de notas de entregas y Qas. Plantear la situación cómo el admin va a proceder a la generación de estas notas. Esta tarea será revisada la Semana 4 debido que el recurso hasta el final de la semana 3 no puede realizarla. | 0% | 120 | 0
Revisión y corrección de la tarea: 'Gestión de asignación de Qas: plantear la generación automática de las historias a evaluar en EVALUACIÓN. Se tratará de implementar que al asignar los trabajos a corregir(Qas) se asignen las historias asociadas al QA a Login evaluador, para que pueda luego el usuario pueda realizar la evaluación' | 0% | 45 | 0
Planificación de tareas VS Ejecución de tareas
Planificación de tiempos VS Ejecución de tiempos

## Slide 9: Semana 3
Planificación de tareas VS Ejecución de tareas
 | Tareas paralizadas | Tareas Finalizadas /Corregidas | Tareas en proceso | Tareas sin empezar | Tareas Pendientes de corrección | Tareas Aplazadas | nº Tareas
nº | 0 | 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27
% | 0 | 77,77 | 11,11 | 7,4 | 0 | 3,7 | 100
Nº de tareas planeadas: 27
Nº de tareas ejecutadas (tareas planeadas ± tareas de ejecución): 21
Vista general del estado de las tareas de la Semana 3
- Las tareas en proceso están al 50% de completarse.
Observaciones:
- La tarea aplazada se debe a que no se terminó una de las tareas en proceso
- El porcentaje de realización de las tareas de la Semana 3 es del 83,33%

## Slide 10: Semana 3
Planificación de costes VS Ejecución de costes
Recursos | Coste por hora planificado | Coste por hora utilizado
Miguel Ferreiro Díaz | 120 | 121,25
Alejandro Vila Cid | 120 | 102,5
Jonatan Couto Riádigos | 120 | 120
Brais Santos Negreira | 120 | 119,5
Brais Rodríguez Martínez | 41,25 | 0
 | 521,25 | 463,25

## Slide 11: Semana 3
Balance de semana
Recursos | Tiempo planificado total (min) | Tiempo empleado total (min) | Tiempo no utilizado | Coste por hora planificado | Ingresos planificados | Beneficio planificado | Coste por hora utilizado | Beneficio real | 
Miguel Ferreiro Díaz | 480 | 485 | -5 | 120 | 200 | 80 | 121,25 | 78,75 | 
Alejandro Vila Cid | 480 | 410 | 70 | 120 | 200 | 80 | 102,5 | 97,5 | 
Jonatan Couto Riádigos | 480 | 480 | 0 | 120 | 200 | 80 | 120 | 80 | 
Brais Santos Negreira | 480 | 478 | 2 | 120 | 200 | 80 | 119,5 | 80,5 | 
Brais Rodríguez Martínez | 165 | 0 | 165 | 41,25 | 68,75 | 27,5 | 0 | 68,75 | 
 | 2085 | 1853 | 232 | 521,25 | 868,75 | 347,5 | 463,25 | 405,5 | Total

## Slide 12: Balance de proyecto
Semana 1
Recursos | Coste por hora planificado | Ingresos planificados | Beneficio planificado | Coste por hora utilizado | Beneficio real | 
Miguel Ferreiro Díaz | 67,5 | 112,5 | 45 | 80 | 32,5 | 
Alejandro Vila Cid | 67,5 | 112,5 | 45 | 36,25 | 76,25 | 
Jonatan Couto Riádigos | 67,5 | 112,5 | 45 | 32,5 | 80 | 
Brais Santos Negreira | 67,5 | 112,5 | 45 | 53 | 59,5 | 
Brais Rodríguez Martínez | 67,5 | 112,5 | 45 | 43,75 | 68,75 | 
 | 337,5 | 562,5 | 225 | 245,5 | 317 | Total
Tiempo planificado del proyecto: 111.58 horas
Semana 1
Coste planificado del proyecto: 1673,75 €
Cobro del cliente: 4000 €
Ahorro de 6,13 horas
Beneficio planificado del proyecto: 2326,25€
Coste ahorrado de 91.95€
Beneficio actual del proyecto: 2234.05€
Tareas finalizadas en la Semana 1: 32
Tareas planificadas del proyecto: 109
Porcentaje de tareas realizadas: 29,35%

## Slide 13: Balance de proyecto
Semana 2
Recursos | Coste por hora planificado | Ingresos planificados | Beneficio planificado | Coste por hora utilizado | Beneficio real | 
Miguel Ferreiro Díaz | 65 | 108,33 | 43,33 | 62,5 | 45,83 | 
Alejandro Vila Cid | 153,75 | 256,25 | 102,5 | 145 | 111,25 | 
Jonatan Couto Riádigos | 92,5 | 154,16 | 61,66 | 97,5 | 56,66 | 
Brais Santos Negreira | 82,5 | 137,5 | 55 | 97,5 | 40 | 
Brais Rodríguez Martínez | 155 | 258,33 | 103,33 | 195 | 63,33 | 
 | 548,75 | 914,58 | 365,83 | 597,5 | 317,08 | Total
Tiempo planificado del proyecto: 130,5 horas
Semana 2
Coste planificado del proyecto 1957,5€
Cobro del cliente: 4000 €
Ahorro de 6,13 horas en la Semana 1 y sobrepasado el tiempo planificado en la Semana 2 en 3,25 horas.
Beneficio planificado del proyecto: 2042,5€
Coste ahorrado de 91.95€ en la Semana 1 y sobrepasado el coste planificado en la Semana 2 en 48,75€
Beneficio actual del proyecto: 2085,7€
El tiempo planificado del proyecto ha aumentado al localizar nuevas tareas a la hora de la ejecución. Además de localizar más tareas para la Semana 3
Balance de tiempo : -6,13 + 3,25 = -2,88
Balance de coste: -91.95 + 48,75= -43,2
Tareas finalizadas en la Semana 2: 79
Tareas sin finalizar en la Semana 2: 1 (90%)
Tareas planificadas del proyecto: 127
Porcentaje de tareas realizadas: 62,91%

## Slide 14: Balance de proyecto
Semana 3
Recursos | Coste por hora planificado | Ingresos planificados | Beneficio planificado | Coste por hora utilizado | Beneficio real | 
Miguel Ferreiro Díaz | 120 | 200 | 80 | 121,25 | 78,75 | 
Alejandro Vila Cid | 120 | 200 | 80 | 102,5 | 97,5 | 
Jonatan Couto Riádigos | 120 | 200 | 80 | 120 | 80 | 
Brais Santos Negreira | 120 | 200 | 80 | 119,5 | 80,5 | 
Brais Rodríguez Martínez | 41,25 | 68,75 | 27,5 | 0 | 68,75 | 
 | 521,25 | 868,75 | 347,5 | 463,25 | 405,5 | Total
Tiempo planificado del proyecto: 143,5 horas
Semana 3
Coste planificado del proyecto 2152,5€
Cobro del cliente: 4000 €
Ahorro de 2,88 horas en la Semana 2 y en la Semana 3 no se han utilizado 3,86 horas del tiempo planificado.
Beneficio planificado del proyecto: 1847,5€
En el balance de coste de la Semana 2 se han ahorrado 43,2€ y en la Semana 3 se han obtenido 58€ de beneficio.
Beneficio actual del proyecto: 1948,7€
El tiempo planificado ha aumentado debido a que en la Semana 4 se han asignado las tareas no completadas de la Semana 3 y se han localizado nuevas tareas no planificadas para la semana 4.
Balance de tiempo : -2,88 - 3,86 = -6,74
Balance de coste: -43,2 -58 = -101,2
Tareas finalizadas en la Semana 3: 100
Tareas sin finalizar en la Semana 3: 6 (25%)
Tareas planificadas del proyecto: 142
Porcentaje de tareas realizadas: 70,5%

## Slide 15: Planificación Inicial de la Semana 4
Tareas Principales | Tiempo planificado (min)
Seguimiento en la organización y asignación de tareas de la Semana 4 (incluido la preparación de la presentación). Estar atento a cualquier cambio en la dirección del proyecto y localizar las tareas con más dificultad para poder replanificar. | 150
Implementación ACL: seguir implementando que dependiendo a que grupo/s pertenezca un usuario tenga acceso a funcionalidades-acciones que tenga permitido. Es una tarea que se continua ya que hay que modificar elementos debido al la inclusión de nuevos elementos. | 210
Reunión para tratar la situación del proyecto. Asegurarse de que estemos realizando todos los puntos de la entrega. Se pondrá en común la forma de tratar ciertos temas como los borrados, el tratamiento del acl y la parte de gestionar trabajos/entregas por parte del usuario y el administrador. | 300
Gestión de Evaluación (Evaluación de historias sobre entregas): implementar que el administrador edite la evaluación de las historias (Caso de uso 65). | 120
Revisión y corrección de las tareas: asociadas a los casos de uso 65. | 60
Revisar y incluir lo comentarios necesarios en los códigos. Además se revisará que se cumplen todas las historias de usuario de la entrega que se refieren al código. | 30
Realizar cambios en el diseño para cumplir con las historias de evaluación. | 30
Revisión y corrección: asegurarse de que se la gestión de usuario, grupos, permisos, funcionalidades y acciones funciona correctamente con todos los elementos que se recogen en la entrega. | 90
Revisión y corrección: comprobar que las acciones básicas de add,delete,seach,showcurrent,showall,edit se realicen correctamente en toda la aplicación. | 90
Organizar y asignar tareas: Realizar un cambio en la planificación para adaptarlo a las necesidades el proyecto y ajustar mejor la asignación de tareas en tiempo y recursos. Realizar una planificación exhaustiva de la Semana 5. | 90
Tiempo total planificado: 1170 min

## Slide 16: Semana 4
Planificación en tiempo
Recursos | Tiempo planificado total (min)
Miguel Ferreiro Díaz | 390
Alejandro Vila Cid | 390
Jonatan Couto Riádigos | 390
Brais Santos Negreira | 390
Brais Rodríguez Martínez | 390
 | 1950
Recursos | Coste por hora planificado
Miguel Ferreiro Díaz | 97,5
Alejandro Vila Cid | 97,5
Jonatan Couto Riádigos | 97,5
Brais Santos Negreira | 97,5
Brais Rodríguez Martínez | 97,5
 | 487,5
Planificación en coste

## Slide 17: Semana 4
Planificación en alcance y personas
Recurso: Miguel Ferreiro Díaz
Tareas principales | Tiempo planificado (min)
Seguimiento en la organización y asignación de tareas de la Semana 4 (incluido la preparación de la presentación). Estar atento a cualquier cambio en la dirección del proyecto y localizar las tareas con más dificultad para poder replanificar. | 120
Revisión y corrección de la tarea: 'Gestión de evaluación (Evaluación de historias sobre entregas): realizar la implementación de la generación de notas de entregas y Qas. Plantear la situación cómo el admin va a proceder a la generación de estas notas.' | 30
Revisión y corrección de la tarea: 'Cambios en las operaciones de añadir, editar, búsqueda y borrados: implementar en las vistas dónde hay dependencias, que solo se puedan escoger los atributos que ya existen (a través del nombre). Por ejemplo, cuando se quieren asignar permisos a un grupo, solo mostrar los pares de FUNCIONALIDAD-ACCION que existen para poder asignar.' | 30
Revisión y corrección de la tarea: 'Gestión de entregas: solucionar que al añadir solo permite introducir una entrega aunque sea de diferentes trabajos. Además en los casos de uso 50 y 51, se realizará el cambio de formato de fecha y modificar para que solo sean los usuarios que estén en el grupo usuario, no solo los que no son admin. Se comprobará que la gestión de entregas se realiza correctamente, tanto para el administrador como para el usuario.' | 30
Revisión y corrección de la tarea: Realizar mejoras para que el usuario pueda consultar la corrección de su entrega y de sus QA. Esta tarea ya se realizó la semana 4 pero al ser una tarea importante, es necesario, asignar más esfuerzo a esta tarea. | 30
Reunión para tratar la situación del proyecto. Asegurarse de que estemos realizando todos los puntos de la entrega. Se pondrá en común la forma de tratar ciertos temas como los borrados, el tratamiento del acl y la parte de gestionar trabajos/entregas por parte del usuario y el administrador. | 60
Organizar y asignar tareas: Realizar un cambio en la planificación para adaptarlo a las necesidades el proyecto y ajustar mejor la asignación de tareas en tiempo y recursos. Realizar una planificación exhaustiva de la Semana 4. | 90

## Slide 18: Semana 4
Planificación en alcance y personas
Recurso: Alejandro Vila Cid
Tareas principales | Tiempo planificado (min)
Cambios en las operaciones de añadir, editar, búsqueda y borrados: implementar en las vistas dónde hay dependencias, que solo se puedan escoger los atributos que ya existen (a través del nombre). Por ejemplo, cuando se quieren asignar permisos a un grupo, solo mostrar los pares de FUNCIONALIDAD-ACCION que existen para poder asignar. | 90
Implementación ACL: realizar la implementación de que dependiendo a que grupo/s pertenezca un usuario tenga acceso a funcionalidades-acciones que tenga permitido. | 210
Revisión y corrección de las tareas: asociadas a los casos de uso 68 y 69 | 30
Reunión para tratar la situación del proyecto. Asegurarse de que estemos realizando todos los puntos de la entrega. Se pondrá en común la forma de tratar ciertos temas como los borrados, el tratamiento del acl y la parte de gestionar trabajos/entregas por parte del usuario y el administrador. | 60

## Slide 19: Semana 4
Planificación en alcance y personas
Recurso: Jonatan Couto Riádigos
Tareas principales | Tiempo planificado (min)
Gestión de Asignación de QAS: resolver los pequeños problemas de comprobación que se encuentran en generación automática de Qas a usuarios y la generación automática de las historias a evaluar en EVALUACION (Casos de uso 58 y 59). | 60
Gestión de Evaluación (Evaluación de historias sobre entregas): implementar que el administrador edite la evaluación de las historias (Caso de uso 65). | 120
Gestión de Evaluación (Evaluación de historias sobre entregas): mejorar que el alumno edite la evaluación de las historias asignadas (Caso de uso 66). Esta tarea se ha empezado en la Semana 3 pero se han detectado un par de detalles que se deberían mejorar/corregir. | 90
Gestión de Evaluación (Evaluación de historias sobre entregas): mejorar que el alumno vea todas las historias asignadas para evaluar (Caso de uso 67). Esta tarea se ha empezado en la Semana 3 pero se han detectado un par de detalles que se deberían mejorar/corregir. | 60
Reunión para tratar la situación del proyecto. Asegurarse de que estemos realizando todos los puntos de la entrega. Se pondrá en común la forma de tratar ciertos temas como los borrados, el tratamiento del acl y la parte de gestionar trabajos/entregas por parte del usuario y el administrador. | 60

## Slide 20: Semana 4
Planificación en alcance y personas
Recurso: Brais Santos Negreira
Tareas principales | Tiempo planificado (min)
Gestión de evaluación (Evaluación de historias sobre entregas): realizar la implementación de la generación de notas de entregas y Qas. Plantear la situación cómo el admin va a proceder a la generación de estas notas. | 90
Gestión de entregas: solucionar que al añadir solo permite introducir una entrega aunque sea de diferentes trabajos. Además en los casos de uso 50 y 51, se realizará el cambio de formato de fecha y modificar para que solo sean los usuarios que estén en el grupo usuario, no solo los que no son admin. Se comprobará que la gestión de entregas se realiza correctamente, tanto para el administrador como para el usuario. | 120
Revisar y incluir lo comentarios necesarios en los códigos. Además se revisará que se cumplen todas las historias de usuario de la entrega que se refieren al código. | 30
Realizar mejoras para que el usuario pueda consultar la corrección de su entrega y de sus QA. Esta tarea ya se realizó la semana 4 pero al ser una tarea importante, es necesario, asignar más esfuerzo a esta tarea. | 100
Revisión y corrección de las tareas: asociadas a los casos de uso 65,66 y 67. | 100
Reunión para tratar la situación del proyecto. Asegurarse de que estemos realizando todos los puntos de la entrega. Se pondrá en común la forma de tratar ciertos temas como los borrados, el tratamiento del acl y la parte de gestionar trabajos/entregas por parte del usuario y el administrador. | 120

## Slide 21: Semana 4
Planificación en alcance y personas
Recurso: Brais Rodríguez Martínez
Tareas principales | Tiempo planificado (min)
Tratamiento de dependencias: revisar y corregir los elementos que no cumplan correctamente con las dependencias (delete,add o edit). Esta tarea fue empezada en la Semana 3. | 120
Realizar la implementación de la generación de notas de entregas y Qas. Plantear la situación cómo el admin va a proceder a la generación de estas notas. Esta tarea no la realizó en la semana 4, por lo que se le ha asignado en esta semana. (Casos de uso 68 y 69) | 120
Revisión y corrección de la tarea: implementación del ACL. | 60
Reunión para tratar la situación del proyecto. Asegurarse de que estemos realizando todos los puntos de la entrega. Se pondrá en común la forma de tratar ciertos temas como los borrados, el tratamiento del acl y la parte de gestionar trabajos/entregas por parte del usuario y el administrador. | 60
Realizar cambios en el diseño para cumplir con las historias de evaluación. | 30