## Slide 1: ET3 – Semana 2
Miguel Ferreiro Diaz (líder)
Alejandro Vila Cid
Jonatan Couto Riádigos
Brais Santos Negreira
Brais Rodríguez Martínez
Grupo LICORCA
(Del 27/11/2017 hasta 3/12/2017)

## Slide 2: Visión global
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
(min)
Límite
9600
1350
Tiempo planificado
Tiempo empleado
982
3545
Tiempo planificado
5630
Tiempo planificado
6800
7830
Tiempo planificado
Tiempo planificado
Fin planificado
Gestión de usuarios, de grupos, de permisos, de acciones y funcionalidades. Revisión de tareas.
Tareas planificadas realizadas más la gestión de funcionalidades.
- Mejora en la estandarización
- Adaptarse a la base de datos.
- Reunión.
- Solucionar problema de borrado.
- Gestión de trabajos, evaluación, asignación de QAs y gestión de entregas.
Casos de uso Asignar/Desasignar
Realización de pruebas.
Implementar el ACL.
- Comprobar el funcionamiento de la aplicación en la parte de gestión de trabajos, QAs, etc. por parte del usuario y el administrador.
- Reunión para tratar los aspectos de la aplicación más críticos en ese momento.
- Realización de pruebas para asegurarse de que todos los componentes funcionan como se indica en la definición de la entrega
368
Tiempo empleado
3372
170
Tareas planificadas realizadas más 3 tareas de ejecución.
- Empezar a implementar los casos de usos referentes a los usuarios/alumnos

## Slide 3: Semana 2
Planificación de tiempos VS Ejecución de tiempos
Recursos | Tiempo planificado total (min) | Tiempo empleado total (min)
Miguel Ferreiro Díaz | 260 | 250
Alejandro Vila Cid | 615 | 580
Jonatan Couto Riádigos | 370 | 390
Brais Santos Negreira | 330 | 390
Brais Rodríguez Martínez | 620 | 780
 | 2195 | 2390
Realizó 3 tareas que aparecieron a lo largo de ejecución de la semana

## Slide 4: Semana 2
Tareas principales | Porcentaje de consecución de la tarea | Tiempo planificado (min) | Tiempo empleado (min)
Seguimiento en la organización y asignación de tareas de la Semana 2 (incluido la preparación de la presentación). Estar atento a cualquier cambio en la dirección del proyecto y localizar las tareas con más dificultad para poder replanificar lo antes posible. | 100% | 140 | 100
Reunión para tratar mejoras en la organización, unificar el tratamiento del borrado en las tablas y la confirmación del documento a seguir para nombrar a los diferentes elementos. Además se tratarán aspectos como el de mejorar el ACL y como abordar de manera correcta la gestión de trabajos. | 100% | 60 | 60
Organizar y asignar tareas: Realizar un cambio en la planificación para adaptarlo a las necesidades el proyecto y ajustar mejor la asignación de tareas en tiempo y recursos. Realizar una planificación exhaustiva de la Semana 3. | 100% | 60 | 90
Recurso: Miguel Ferreiro Díaz
Planificación de tareas VS Ejecución de tareas
Planificación de tiempos VS Ejecución de tiempos

## Slide 5: Semana 2
Recurso: Alejandro Vila Cid
Tareas principales | Porcentaje de consecución de la tarea | Tiempo planificado (min) | Tiempo empleado (min)
Gestión de usuarios: Modificar vistas para adaptarlo al nuevo modelo de datos. | 100% | 10 | 10
Gestión de grupos de usuario: Crear vistas las posibles acciones sobre la tabla USUARIO_GRUPO. | 100% | 15 | 15
Gestión de grupos: Crear vistas para las posibles acciones sobre la tabla GRUPO. | 100% | 15 | 15
Gestión de permisos de usuario: Crear vistas para las posibles acciones sobre la tabla PERMISOS. | 100% | 15 | 15
Gestión de acciones: Crear vistas para ACCIONES. | 100% | 15 | 15
Gestión de funcionalidades: Crear vistas para las posibles acciones sobre las tablas FUNCIONALIDADES Y FUNCIONALIDAD_ACCION. | 100% | 15 | 15
Reunión para tratar mejoras en la organización, unificar el tratamiento del borrado en las tablas y la confirmación del documento a seguir para nombrar a los diferentes elementos. Además se tratarán aspectos como el de mejorar el ACL y como abordar de manera correcta la gestión de trabajos. | 100% | 60 | 60
Revisión y corrección de la tarea: 'Gestión de funcionalidades: Crear controlador de datos para FUNCIONALIDADES y FUNCIONALIDAD_ACCION con las acciones necesarias'. de la Semana 1 | 100% | 30 | 30
Realización de pruebas: se probará la aplicación para observar el comportamiento de las vistas y se solucionarán problemas en las vistas. | 100% | 110 | 90
Gestión de historias: realizar las vistas, controladores y modelos de la tabla HISTORIA con las acciones necesarias. | 100% | 90 | 90
Revisión y corrección de la tarea: 'Gestión de la asignación automática de QAs: realizar las vistas, controladores y modelos de la tabla ASIGNAC_QA con las acciones necesarias. Además de incluir una primera versión de los algoritmos que se necesitan.’ | 100% | 30 | 30
Revisión y corrección de la tarea: 'Gestión de la entregas: realizar las vistas controlador y modelos de tabla ENTREGA con las acciones necesarias.' | 100% | 30 | 30
Transformación de las vistas, controlador y modelo de la parte de la aplicación referente del ACL para la adaptación a los nuevos requisitos de la entrega (1-12-2017). Principalmente son cambios en acciones que hacen desaparecer elementos creados en tareas anteriores como vistas para la gestión de FUNC_ACCION y USU_GRUPO. | 100% | 120 | 110
Realizar la implementación de que un usuario al registrarse y al añadirse se le asigne a un grupo por defecto, en este caso el grupo ALUMNOS. | 100% | 40 | 15
Construir un pequeño script de prueba que introduzca datos en las tablas para poder realizar las pruebas con un mayor número de datos y reducir el tiempo de tener que rellenar algunas tablas para poder probar otras funcionalidades | 100% | 30 | 10
Planificación de tareas VS Ejecución de tareas
Planificación de tiempos VS Ejecución de tiempos

## Slide 6: Semana 2
Recurso: Jonatan Couto Riádigos
Tareas principales | Porcentaje de consecución de la tarea | Tiempo planificado (min) | Tiempo empleado (min)
Reunión para tratar mejoras en la organización, unificar el tratamiento del borrado en las tablas y la confirmación del documento a seguir para nombrar a los diferentes elementos. Además se tratarán aspectos como el de mejorar el ACL y como abordar de manera correcta la gestión de trabajos. | 100% | 60 | 60
Revisión y corrección de la tarea: 'Gestión de acciones: Crear controlador de datos para ACCIONES con las acciones necesarias.' de la Semana 1 | 100% | 30 | 20
Teniendo la BD: adaptar los modelos y controladores a la nueva base de datos. (Las vistas deben adaptarse a través de las tareas paralizadas ya que implican un mayor esfuerzo al tener que controlar las validaciones) | 100% | 20 | 20
Realización de pruebas: se probará la aplicación para observar el comportamiento de los controladores y se solucionarán sus problemas | 100% | 110 | 90
Realización de un esquema de como sería y como interaccionaría los diferentes elementos de la interfaz tanto para el usuario. | 100% | 30 | 20
Gestión de la asignación automática de QAs: realizar las vistas, controladores y modelos de la tabla ASIGNAC_QA con las acciones necesarias. Además de incluir una primera versión de los algoritmos que se necesitan. | 90% | 120 | 180
Planificación de tareas VS Ejecución de tareas
Planificación de tiempos VS Ejecución de tiempos

## Slide 7: Semana 2
Recurso: Brais Santos Negreira
Tareas principales | Porcentaje de consecución de la tarea | Tiempo planificado (min) | Tiempo empleado (min)
Reunión para tratar mejoras en la organización, unificar el tratamiento del borrado en las tablas y la confirmación del documento a seguir para nombrar a los diferentes elementos. Además se tratarán aspectos como el de mejorar el ACL y como abordar de manera correcta la gestión de trabajos. | 100% | 60 | 60
Revisión y corrección del tratamiento del borrado de las tareas 17,18,18 y 20. | 100% | 30 | 15
Revisión y corrección de la tarea: 'Gestión de funcionalidades: Crear modelo de datos para FUNCIONALIDADES y FUNCIONALIDAD_ACCION con las acciones necesarias.' de la Semana 1 | 100% | 30 | 20
Revisión y corrección de la tarea: 'Gestión de funcionalidades: Crear vistas para las posibles acciones sobre las tablas FUNCIONALIDADES Y FUNCIONALIDAD_ACCION.' de la Semana 1 | 100% | 30 | 10
Revisión y corrección de las tarea: 'Gestión de trabajos: realizar las vistas, controladores y modelos de la tabla TRABAJO'. | 100% | 30 | 30
Revisión y corrección de la tarea: ‘Gestión de historias: realizar las vistas, controladores y modelos de la tabla HISTORIA'. | 100% | 30 | 30
Revisión y corrección de la tarea: 'Gestión evaluación: realizar las vistas, controladores y modelos de la tabla EVALUACIÓN con las acciones necesarias'. | 100% | 30 | 30
Gestión de la entregas: realizar las vistas controlador y modelos de tabla ENTREGA con las acciones necesarias. | 100% | 90 | 105
Planificación de tareas VS Ejecución de tareas
Planificación de tiempos VS Ejecución de tiempos

## Slide 8: Semana 2
Recurso: Brais Rodríguez Martínez
Tareas principales | Porcentaje de consecución de la tarea | Tiempo planificado (min) | Tiempo empleado (min)
Creación de una guía para llamar a los diferentes archivos, atributos, clases, funciones, etc para crear una unicidad en la elaboración de las tareas. | 100% | 30 | 30
Realizar el cambio de nombre de archivos, atributos, etc según lo establecido en la guía creada previamente. | 100% | 30 | 130
Organizar en directorios con el nombre indicado en la tarea 2. | 100% | 10 | 10
Revisión y corrección de las tareas de adaptación a la nueva BD: Tarea 5, 6,7,8,9,10 | 100% | 100 | 25
Reunión para tratar mejoras en la organización, unificar el tratamiento del borrado en las tablas y la confirmación del documento a seguir para nombrar a los diferentes elementos. Además se tratarán aspectos como el de mejorar el ACL y como abordar de manera correcta la gestión de trabajos. | 100% | 60 | 60
Tratamiento del borrado entre las tablas: USUARIO, USUARIO_GRUPO y GRUPO. Realizar los cambios pertinentes en el código para conseguir una coherencia en el borrado. | 100% | 20 | 120
Tratamiento del borrado entre las tablas: PERMISO y GRUPO. Realizar los cambios pertinentes en el código para conseguir una coherencia en el borrado. | 100% | 20 | 60
Tratamiento del borrado entre las tablas: PERMISO y FUNCIONALIDAD_ACCION. Realizar los cambios pertinentes en el código para conseguir una coherencia en el borrado. | 100% | 20 | 20
Tratamiento del borrado entre las tablas: FUNCIONALIDAD_ACCION, FUNCIONALIDAD y ACCION. Realizar los cambios pertinentes en el código para conseguir una coherencia en el borrado. | 100% | 20 | 20
Realización de pruebas: se probará la aplicación para observar el comportamiento de los modelos y se solucionarán sus problemas. | 100% | 100 | 90
Realización de un esquema de como sería y como interaccionaría los diferentes elementos de la interfaz tanto para el administrador. | 100% | 30 | 20
Gestión de trabajos: realizar las vistas, controladores y modelos de la tabla TRABAJO con las acciones necesarias. | 100% | 120 | 60
Gestión evaluación: realizar las vistas, controladores y modelos de la tabla EVALUACIÓN con las acciones necesarias. | 100% | 120 | 120
Planificación de tareas VS Ejecución de tareas
Planificación de tiempos VS Ejecución de tiempos

## Slide 9: Semana 2
Planificación de tareas VS Ejecución de tareas
 | Tareas paralizadas | Tareas Finalizadas /Corregidas | Tareas en proceso | Tareas sin empezar | Tareas Pendientes de corrección | Tareas Aplazadas | nº Tareas
nº | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47
% | 0 | 97.87 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 100
Nº de tareas planeadas: 44
Nº de tareas ejecutadas (tareas planeadas + tareas de ejecución): 47
Vista general del estado de las tareas de la Semana 2
Observaciones:
- El porcentaje de realización de las tareas de la Semana 2 es del 99,78%

## Slide 10: Semana 2
Planificación de costes VS Ejecución de costes
Recursos | Coste por hora planificado | Coste por hora utilizado
Miguel Ferreiro Díaz | 65 | 62,5
Alejandro Vila Cid | 153,75 | 145
Jonatan Couto Riádigos | 92,5 | 97,5
Brais Santos Negreira | 82,5 | 97,5
Brais Rodríguez Martínez | 155 | 195
 | 548,75 | 597,5

## Slide 11: Semana 2
Balance de semana
Recursos | Tiempo planificado total (min) | Tiempo empleado total (min) | Tiempo no utilizado | Coste por hora planificado | Ingresos planificados | Beneficio planificado | Coste por hora utilizado | Beneficio real | 
Miguel Ferreiro Díaz | 260 | 250 | 10 | 65 | 108,33 | 43,33 | 62,5 | 45,83 | 
Alejandro Vila Cid | 615 | 580 | 35 | 153,75 | 256,25 | 102,5 | 145 | 111,25 | 
Jonatan Couto Riádigos | 370 | 390 | -20 | 92,5 | 154,16 | 61,66 | 97,5 | 56,66 | 
Brais Santos Negreira | 330 | 390 | -60 | 82,5 | 137,5 | 55 | 97,5 | 40 | 
Brais Rodríguez Martínez | 620 | 780 | -160 | 155 | 258,33 | 103,33 | 195 | 63,33 | 
 | 2195 | 2390 | -195 | 548,75 | 914,58 | 365,83 | 597,5 | 317,08 | Total

## Slide 12: Balance de proyecto
Semana 1
Recursos | Coste por hora planificado | Ingresos planificados | Beneficio planificado | Coste por hora utilizado | Beneficio real | 
Miguel Ferreiro Díaz | 67,5 | 112,5 | 45 | 80 | 32,5 | 
Alejandro Vila Cid | 67,5 | 112,5 | 45 | 36,25 | 76,25 | 
Jonatan Couto Riádigos | 67,5 | 112,5 | 45 | 32,5 | 80 | 
Brais Santos Negreira | 67,5 | 112,5 | 45 | 53 | 59,5 | 
Brais Rodríguez Martínez | 67,5 | 112,5 | 45 | 43,75 | 68,75 | 
 | 337,5 | 562,5 | 225 | 245,5 | 317 | Total
Tiempo planificado del proyecto: 111.58 horas
Semana 1
Coste planificado del proyecto: 1673,75 €
Cobro del cliente: 4000 €
Ahorro de 6,13 horas
Beneficio planificado del proyecto: 2326,25€
Coste ahorrado de 91.95€
Beneficio actual del proyecto: 2234.05€
Tareas finalizadas en la Semana 1: 32
Tareas planificadas del proyecto: 109
Porcentaje de tareas realizadas: 29,35%

## Slide 13: Balance de proyecto
Semana 2
Recursos | Coste por hora planificado | Ingresos planificados | Beneficio planificado | Coste por hora utilizado | Beneficio real | 
Miguel Ferreiro Díaz | 65 | 108,33 | 43,33 | 62,5 | 45,83 | 
Alejandro Vila Cid | 153,75 | 256,25 | 102,5 | 145 | 111,25 | 
Jonatan Couto Riádigos | 92,5 | 154,16 | 61,66 | 97,5 | 56,66 | 
Brais Santos Negreira | 82,5 | 137,5 | 55 | 97,5 | 40 | 
Brais Rodríguez Martínez | 155 | 258,33 | 103,33 | 195 | 63,33 | 
 | 548,75 | 914,58 | 365,83 | 597,5 | 317,08 | Total
Tiempo planificado del proyecto: 130,5 horas
Semana 2
Coste planificado del proyecto 1957,5€
Cobro del cliente: 4000 €
Ahorro de 6,13 horas en la Semana 1 y sobrepasado el tiempo planificado en la Semana 2 en 3,25 horas.
Beneficio planificado del proyecto: 2042,5€
Coste ahorrado de 91.95€ en la Semana 1 y sobrepasado el coste planificado en la Semana 2 en 48,75€
Beneficio actual del proyecto: 2085,7€
El tiempo planificado del proyecto ha aumentado al localizar nuevas tareas a la hora de la ejecución. Además de localizar más tareas para la Semana 3
Balance de tiempo : -6,13 + 3,25 = -2,88
Balance de coste: -91.95 + 48,75= -43,2
Tareas finalizadas en la Semana 2: 79
Tareas sin finalizar en la Semana 2: 1 (90%)
Tareas planificadas del proyecto: 127
Porcentaje de tareas realizadas: 62,91%

## Slide 14: Planificación Inicial de la Semana 3
Tareas Principales | Tiempo planificado (min)
Seguimiento en la organización y asignación de tareas de la Semana 3 (incluido la preparación de la presentación). Estar atento a cualquier cambio en la dirección del proyecto y localizar las tareas con más dificultad para poder replanificar. | 150
Caso de uso 9: realizar la asignación/desasignación de usuarios a grupos. Realizar los cambios pertinentes para que se pueda añadir/eliminar a un usuario de un grupo desde la vista de showall de gestión de usuarios. | 100
Caso de uso 16: realizar la asignación/desasignación de funcionalidades a grupos. Realizar los cambios pertinentes para que se pueda añadir/eliminar permisos (par de funcionalidad-accion) de un grupo desde la vista de showall de gestión de grupos de usuario. | 60
Caso de uso 23: realizar la asignación/desasignación de acciones a funcionalidades Realizar los cambios pertinentes para que se pueda añadir/eliminar acciones (par de funcionalidad-accion) a una funcionalidad desde la vista de showall de gestión de funcionalidades. | 30
Tratamiento de dependencias: revisar y corregir los elementos que no cumplan correctamente con las dependencias. | 60
Implementación ACL: realizar la implementación de que dependiendo a que grupo/s pertenezca un usuario tenga acceso a funcionalidades-acciones que tenga permitido. | 240
Gestión de entregas: encontrar una manera de implementar que un alumno solo pueda editar su entrega y no pueda editar las del resto. Seguramente esta tarea se deba esperar a que el ACL esté funcionando. La revisión de esta tarea se realizará la semana 4 al no ser una tara crítica y que cuenta con el factor de tener que esperar por el ACL. | 60
Gestión de entregas: encontrar una manera de implementar que un alumno solo pueda sus entregas y no pueda ver las del resto. Seguramente esta tarea se deba esperar a que el ACL esté funcionando. La revisión de esta tarea se realizará la semana 4 al no ser una tara crítica y que cuenta con el facto de tener que esperar por el ACL. | 60
Gestión de asignación de Qas: crear las vistas, el controlador y el modelo para que se realicen las acciones de añadir, buscar, editar, borrar, mostrar en detalle y showall. Además hay que incluir en el modelo comprobar las dependencias que pueden ocurrir al añadir y borrar. | 100
Gestión de asignación de Qas: plantear la generación automática de las historias a evaluar en EVALUACIÓN. Se tratará de implementar que al asignar los trabajos a corregir(Qas) se asignen las historias asociadas al QA a Login evaluador, para que pueda luego el usuario pueda realizar la evaluación | 140
Gestión de evaluación (Evaluación de historias sobre entregas): realizar una primera implementación de la generación de notas de entregas y Qas. Plantear la situación cómo el admin va a proceder a la generación de estas notas. | 145
Revisión y corrección de la tarea: 'Gestión de asignación de Qas: crear las vistas, el controlador y el modelo para que se realicen las acciones de añadir, buscar, editar, borrar, mostrar en detalle y showall. Además hay que incluir en el modelo comprobar las dependencias que pueden ocurrir al añadir y borrar.' | 30
Revisión y corrección de la tarea: 'Gestión de asignación de Qas: plantear la generación automática de las historias a evaluar en EVALUACIÓN. Se tratará de implementar que al asignar los trabajos a corregir(Qas) se asignen las historias asociadas al QA a Login evaluador, para que pueda luego el usuario pueda realizar la evaluación' | 45
Revisión y corrección de las tareas: caso de uso 9, caso de uso 16 y caso de uso 23 | 60
Revisión y corrección de la tarea: implementación del ACL. | 30
Organizar y asignar tareas: Realizar un cambio en la planificación para adaptarlo a las necesidades el proyecto y ajustar mejor la asignación de tareas en tiempo y recursos. Realizar una planificación exhaustiva de la Semana 4. | 90
Tiempo total planificado: 1400 min

## Slide 15: Semana 3
Planificación en tiempo
Recursos | Tiempo planificado total (min)
Miguel Ferreiro Díaz | 480
Alejandro Vila Cid | 480
Jonatan Couto Riádigos | 480
Brais Santos Negreira | 480
Brais Rodríguez Martínez | 165
 | 2085
Recursos | Coste por hora planificado
Miguel Ferreiro Díaz | 120
Alejandro Vila Cid | 120
Jonatan Couto Riádigos | 120
Brais Santos Negreira | 120
Brais Rodríguez Martínez | 41,25
 | 521,25
Planificación en coste

## Slide 16: Semana 3
Planificación en alcance y personas
Recurso: Miguel Ferreiro Díaz
Tareas principales | Tiempo planificado (min)
Seguimiento en la organización y asignación de tareas de la Semana 3 (incluido la preparación de la presentación). Estar atento a cualquier cambio en la dirección del proyecto y localizar las tareas con más dificultad para poder replanificar lo antes posible. | 120
Organización de directorio: agrupar las vistas relacionadas en las mismas carpetas para mejor organización. En consecuencia, se cambiaran las rutas en todos los lugares correspondientes. | 20
Validaciones: implementar correctamente todas las validaciones necesarias para cada vista, junto con las validaciones a los submit. Además se debe añadir al archivo validaciones.js la traducción pertinente de los atributos. | 90
Gestión de trabajo(Ets y Qas): cambiar las fechas para que se muestren en formato europeo. | 10
Revisión y corrección de las tareas: caso de uso 9, caso de uso 16 y caso de uso 23 | 60
Revisión y corrección de la tarea: 'Gestión de asignación de Qas: crear las vistas, el controlador y el modelo para que se realicen las acciones de añadir, buscar, editar, borrar, mostrar en detalle y showall. Además hay que incluir en el modelo comprobar las dependencias que pueden ocurrir al añadir y borrar.' | 30
Revisión y corrección de la tarea: 'Gestión de evaluación (Evaluación de historias sobre entregas): encontrar una manera de implementar que un alumno pueda editar la evaluación de las historias que se le han asignado.' | 30
Revisión y corrección de la tarea: 'Gestión de notas: crear las vistas, el controlador y el modelo para que se realicen las acciones de añadir, buscar, editar, borrar, mostrar en detalle y showall. Además hay que incluir en el modelo comprobar las dependencias que pueden ocurrir al añadir y borrar.' | 30
Organizar y asignar tareas: Realizar un cambio en la planificación para adaptarlo a las necesidades el proyecto y ajustar mejor la asignación de tareas en tiempo y recursos. Realizar una planificación exhaustiva de la Semana 4. | 90

## Slide 17: Semana 3
Planificación en alcance y personas
Recurso: Alejandro Vila Cid
Tareas principales | Tiempo planificado (min)
Tratamiento de dependencias: revisar y corregir los elementos que no cumplan correctamente con las dependencias. | 60
Cambios en las operaciones de añadir, editar, búsqueda y borrados: implementar en las vistas dónde hay dependencias, que solo se puedan escoger los atributos que ya existen (a través del nombre). Por ejemplo, cuando se quieren asignar permisos a un grupo, solo mostrar los pares de FUNCIONALIDAD-ACCION que existen para poder asignar. | 150
Implementación ACL: realizar la implementación de que dependiendo a que grupo/s pertenezca un usuario tenga acceso a funcionalidades-acciones que tenga permitido. | 240
Revisión y corrección de la tarea: 'Gestión de notas: realizar la implementación de que el usuario pueda consultar la corrección de su entrega y de sus QA' | 30

## Slide 18: Semana 3
Planificación en alcance y personas
Recurso: Jonatan Couto Riádigos
Tareas principales | Tiempo planificado (min)
Caso de uso 9: realizar la asignación/desasignación de usuarios a grupos. Realizar los cambios pertinentes para que se pueda añadir/eliminar a un usuario de un grupo desde la vista de showall de gestión de usuarios. | 120
Caso de uso 16: realizar la asignación/desasignación de funcionalidades a grupos. Realizar los cambios pertinentes para que se pueda añadir/eliminar permisos (par de funcionalidad-accion) de un grupo desde la vista de showall de gestión de grupos de usuario. | 60
Caso de uso 23: realizar la asignación/desasignación de acciones a funcionalidades Realizar los cambios pertinentes para que se pueda añadir/eliminar acciones (par de funcionalidad-accion) a una funcionalidad desde la vista de showall de gestión de funcionalidades. | 60
Gestión de asignación de Qas: crear las vistas, el controlador y el modelo para que se realicen las acciones de añadir, buscar, editar, borrar, mostrar en detalle y showall. Además hay que incluir en el modelo comprobar las dependencias que pueden ocurrir al añadir y borrar. | 100
Gestión de asignación de Qas: plantear la generación automática de las historias a evaluar en EVALUACIÓN. Se tratará de implementar que al asignar los trabajos a corregir(Qas) se asignen las historias asociadas al QA a Login evaluador, para que pueda luego el usuario pueda realizar la evaluación | 140

## Slide 19: Semana 3
Planificación en alcance y personas
Recurso: Brais Santos Negreira
Tareas principales | Tiempo planificado (min)
Gestión de permisos: modificar vista para que solo se puedan hacer las acciones indicadas en los casos de uso en la definición de la entrega, es decir, buscar permisos(caso de uso 30) y mostrar los permisos(caso de uso 31). Esta tarea no tendrá revisión al ser una tarea que no supone un gran esfuerzo. | 10
Gestión de entregas: encontrar una manera de implementar que un alumno solo pueda editar su entrega y no pueda editar las del resto. Seguramente esta tarea se deba esperar a que el ACL esté funcionando. La revisión de esta tarea se realizará la semana 4 al no ser una tara crítica y que cuenta con el factor de tener que esperar por el ACL. | 60
Gestión de entregas: encontrar una manera de implementar que un alumno solo pueda sus entregas y no pueda ver las del resto. Seguramente esta tarea se deba esperar a que el ACL esté funcionando. La revisión de esta tarea se realizará la semana 4 al no ser una tara crítica y que cuenta con el facto de tener que esperar por el ACL. | 60
Gestión de evaluación (Evaluación de historias sobre entregas): encontrar una manera de implementar que un alumno pueda editar la evaluación de las historias que se le han asignado. | 100
Gestión de notas: crear las vistas, el controlador y el modelo para que se realicen las acciones de añadir, buscar, editar, borrar, mostrar en detalle y showall. Además hay que incluir en el modelo comprobar las dependencias que pueden ocurrir al añadir y borrar. | 100
Gestión de notas: realizar la implementación de que el usuario pueda consultar la corrección de su entrega y de sus QA. | 120
Revisión y corrección de la tarea: implementación del ACL. | 30

## Slide 20: Semana 3
Planificación en alcance y personas
Recurso: Brais Rodríguez Martínez
Tareas principales | Tiempo planificado (min)
Gestión de evaluación (Evaluación de historias sobre entregas): realizar una primera implementación de la generación de notas de entregas y Qas. Plantear la situación cómo el admin va a proceder a la generación de estas notas. Esta tarea será revisada la Semana 4 debido que el recurso hasta el final de la semana 3 no puede realizarla. | 120
Revisión y corrección de la tarea: 'Gestión de asignación de Qas: plantear la generación automática de las historias a evaluar en EVALUACIÓN. Se tratará de implementar que al asignar los trabajos a corregir(Qas) se asignen las historias asociadas al QA a Login evaluador, para que pueda luego el usuario pueda realizar la evaluación' | 45