## Slide 1: ET3 – Semana 4
Miguel Ferreiro Diaz (líder)
Alejandro Vila Cid
Jonatan Couto Riádigos
Brais Santos Negreira
Brais Rodríguez Martínez
Grupo LICORCA
(Del 11/11/2017 hasta 17/12/2017)

## Slide 2: Visión global
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
(min)
Límite
9600
1350
Tiempo planificado
Tiempo empleado
982
3545
Tiempo planificado
5630
Tiempo planificado
7580
Tiempo planificado
Tiempo planificado
Fin planificado
Gestión de usuarios, de grupos, de permisos, de acciones y funcionalidades. Revisión de tareas.
Tareas planificadas realizadas más la gestión de funcionalidades.
- Mejora en la estandarización
- Adaptarse a la base de datos.
- Reunión.
- Solucionar problema de borrado.
- Gestión de trabajos, evaluación, asignación de QAs y gestión de entregas.
Casos de uso Asignar/Desasignar
Realización de pruebas.
Implementar el ACL.
- Comprobar el funcionamiento de la aplicación en la parte de gestión de trabajos, QAs, etc. por parte del usuario y el administrador.
- Reunión para tratar los aspectos de la aplicación más críticos en ese momento.
- Realización de pruebas para asegurarse de que todos los componentes funcionan como se indica en la definición de la entrega
368
Tiempo empleado
3372
170
Tareas planificadas realizadas más 3 tareas de ejecución.
- Empezar a implementar los casos de usos referentes a los usuarios/alumnos
Tiempo empleado
5225
232
8810
Tareas planificadas realizas excepto 6 tareas
Tiempo empleado
7150
430

## Slide 3: Semana 4
Planificación de tiempos VS Ejecución de tiempos
Recursos | Tiempo planificado total (min) | Tiempo empleado total (min)
Miguel Ferreiro Díaz | 390 | 440
Alejandro Vila Cid | 390 | 335
Jonatan Couto Riádigos | 390 | 340
Brais Santos Negreira | 390 | 435
Brais Rodríguez Martínez | 390 | 375
 | 1950 | 1925

## Slide 4: Semana 4
Tareas principales | Porcentaje de consecución de la tarea | Tiempo planificado (min) | Tiempo empleado (min)
Seguimiento en la organización y asignación de tareas de la Semana 4 (incluido la preparación de la presentación). Estar atento a cualquier cambio en la dirección del proyecto y localizar las tareas con más dificultad para poder replanificar. | 100% | 120 | 180
Revisión y corrección de la tarea: 'Gestión de evaluación (Evaluación de historias sobre entregas): realizar la implementación de la generación de notas de entregas y Qas. Plantear la situación cómo el admin va a proceder a la generación de estas notas.' | 100% | 30 | 30
Revisión y corrección de la tarea: 'Cambios en las operaciones de añadir, editar, búsqueda y borrados: implementar en las vistas dónde hay dependencias, que solo se puedan escoger los atributos que ya existen (a través del nombre). Por ejemplo, cuando se quieren asignar permisos a un grupo, solo mostrar los pares de FUNCIONALIDAD-ACCION que existen para poder asignar.' | 100% | 30 | 20
Revisión y corrección de la tarea: 'Gestión de entregas: solucionar que al añadir solo permite introducir una entrega aunque sea de diferentes trabajos. Además en los casos de uso 50 y 51, se realizará el cambio de formato de fecha y modificar para que solo sean los usuarios que estén en el grupo usuario, no solo los que no son admin. Se comprobará que la gestión de entregas se realiza correctamente, tanto para el administrador como para el usuario.' | 100% | 30 | 30
Revisión y corrección de la tarea: Realizar mejoras para que el usuario pueda consultar la corrección de su entrega y de sus QA. Esta tarea ya se realizó la semana 4 pero al ser una tarea importante, es necesario, asignar más esfuerzo a esta tarea. | 100% | 30 | 30
Reunión para tratar la situación del proyecto. Asegurarse de que estemos realizando todos los puntos de la entrega. Se pondrá en común la forma de tratar ciertos temas como los borrados, el tratamiento del acl y la parte de gestionar trabajos/entregas por parte del usuario y el administrador. | 100% | 60 | 60
Recurso: Miguel Ferreiro Díaz
Planificación de tareas VS Ejecución de tareas
Planificación de tiempos VS Ejecución de tiempos

## Slide 5
Recurso: Alejandro Vila Cid
Tareas principales | Porcentaje de consecución de la tarea | Tiempo planificado (min) | Tiempo empleado (min)
Cambios en las operaciones de añadir, editar, búsqueda y borrados: implementar en las vistas dónde hay dependencias, que solo se puedan escoger los atributos que ya existen (a través del nombre). Por ejemplo, cuando se quieren asignar permisos a un grupo, solo mostrar los pares de FUNCIONALIDAD-ACCION que existen para poder asignar. | 100% | 90 | 50
Implementación ACL: realizar la implementación de que dependiendo a que grupo/s pertenezca un usuario tenga acceso a funcionalidades-acciones que tenga permitido. | 100% | 210 | 200
Revisión y corrección de las tareas: asociadas a los casos de uso 68 y 69 | 100% | 30 | 25
Reunión para tratar la situación del proyecto. Asegurarse de que estemos realizando todos los puntos de la entrega. Se pondrá en común la forma de tratar ciertos temas como los borrados, el tratamiento del acl y la parte de gestionar trabajos/entregas por parte del usuario y el administrador. | 100% | 60 | 60
Planificación de tareas VS Ejecución de tareas
Planificación de tiempos VS Ejecución de tiempos
Semana 4

## Slide 6: Semana 4
Recurso: Jonatan Couto Riádigos
Tareas principales | Porcentaje de consecución de la tarea | Tiempo planificado (min) | Tiempo empleado (min)
Gestión de Asignación de QAS: resolver los pequeños problemas de comprobación que se encuentran en generación automática de Qas a usuarios y la generación automática de las historias a evaluar en EVALUACION (Casos de uso 58 y 59). | 100% | 60 | 30
Gestión de Evaluación (Evaluación de historias sobre entregas): implementar que el administrador edite la evaluación de las historias (Caso de uso 65). | 100% | 120 | 150
Gestión de Evaluación (Evaluación de historias sobre entregas): mejorar que el alumno edite la evaluación de las historias asignadas (Caso de uso 66). Esta tarea se ha empezado en la Semana 3 pero se han detectado un par de detalles que se deberían mejorar/corregir. | 100% | 90 | 40
Gestión de Evaluación (Evaluación de historias sobre entregas): mejorar que el alumno vea todas las historias asignadas para evaluar (Caso de uso 67). Esta tarea se ha empezado en la Semana 3 pero se han detectado un par de detalles que se deberían mejorar/corregir. | 100% | 60 | 60
Reunión para tratar la situación del proyecto. Asegurarse de que estemos realizando todos los puntos de la entrega. Se pondrá en común la forma de tratar ciertos temas como los borrados, el tratamiento del acl y la parte de gestionar trabajos/entregas por parte del usuario y el administrador. | 100% | 60 | 60
Planificación de tareas VS Ejecución de tareas
Planificación de tiempos VS Ejecución de tiempos

## Slide 7: Semana 4
Recurso: Brais Santos Negreira
Tareas principales | Porcentaje de consecución de la tarea | Tiempo planificado (min) | Tiempo empleado (min)
Gestión de evaluación (Evaluación de historias sobre entregas): realizar la implementación de la generación de notas de entregas y Qas. Plantear la situación cómo el admin va a proceder a la generación de estas notas. | 100% | 90 | 125
Gestión de entregas: solucionar que al añadir solo permite introducir una entrega aunque sea de diferentes trabajos. Además en los casos de uso 50 y 51, se realizará el cambio de formato de fecha y modificar para que solo sean los usuarios que estén en el grupo usuario, no solo los que no son admin. Se comprobará que la gestión de entregas se realiza correctamente, tanto para el administrador como para el usuario. | 100% | 120 | 100
Revisar y incluir lo comentarios necesarios en los códigos. Además se revisará que se cumplen todas las historias de usuario de la entrega que se refieren al código. | 40% | 30 | 60
Realizar mejoras para que el usuario pueda consultar la corrección de su entrega y de sus QA. Esta tarea ya se realizó la semana 4 pero al ser una tarea importante, es necesario, asignar más esfuerzo a esta tarea. | 100% | 30 | 60
Revisión y corrección de las tareas: asociadas a los casos de uso 65,66 y 67. | 100% | 60 | 30
Reunión para tratar la situación del proyecto. Asegurarse de que estemos realizando todos los puntos de la entrega. Se pondrá en común la forma de tratar ciertos temas como los borrados, el tratamiento del acl y la parte de gestionar trabajos/entregas por parte del usuario y el administrador. | 100% | 60 | 60
Planificación de tareas VS Ejecución de tareas
Planificación de tiempos VS Ejecución de tiempos

## Slide 8: Semana 4
Recurso: Brais Rodríguez Martínez
Tareas principales | Porcentaje de consecución de la tarea | Tiempo planificado (min) | Tiempo empleado (min)
Tratamiento de dependencias: revisar y corregir los elementos que no cumplan correctamente con las dependencias (delete,add o edit). Esta tarea fue empezada en la Semana 3. | 100% | 120 | 150
Realizar la implementación de la generación de notas de entregas y Qas. Plantear la situación cómo el admin va a proceder a la generación de estas notas. Esta tarea no la realizó en la semana 4, por lo que se le ha asignado en esta semana. (Casos de uso 68 y 69) | 100% | 120 | 120
Revisión y corrección de la tarea: implementación del ACL. | 100% | 60 | 30
Reunión para tratar la situación del proyecto. Asegurarse de que estemos realizando todos los puntos de la entrega. Se pondrá en común la forma de tratar ciertos temas como los borrados, el tratamiento del acl y la parte de gestionar trabajos/entregas por parte del usuario y el administrador. | 100% | 60 | 60
Realizar cambios en el diseño para cumplir con las historias de evaluación. | 100% | 30 | 15
Planificación de tareas VS Ejecución de tareas
Planificación de tiempos VS Ejecución de tiempos

## Slide 9: Semana 4
Planificación de tareas VS Ejecución de tareas
 | Tareas paralizadas | Tareas Finalizadas /Corregidas | Tareas en proceso | Tareas sin empezar | Tareas Pendientes de corrección | Tareas Aplazadas | nº Tareas
nº | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27
% | 0 | 96,2962963 | 3,7037037 | 0 | 0 | 0 | 100
Nº de tareas planeadas: 27
Nº de tareas ejecutadas (tareas planeadas ± tareas de ejecución): 26
Vista general del estado de las tareas de la Semana 4
Observaciones:
- El porcentaje de realización de las tareas de la Semana 4 es del 97,77%

## Slide 10: Semana 4
Planificación de costes VS Ejecución de costes
Recursos | Coste por hora planificado | Coste por hora utilizado
Miguel Ferreiro Díaz | 97,5 | 110
Alejandro Vila Cid | 97,5 | 83,75
Jonatan Couto Riádigos | 97,5 | 85
Brais Santos Negreira | 97,5 | 108,75
Brais Rodríguez Martínez | 97,5 | 93,75
 | 487,5 | 481,25

## Slide 11: Semana 4
Balance de semana
Recursos | Tiempo planificado total (min) | Tiempo empleado total (min) | Tiempo no utilizado | Coste por hora planificado | Ingresos planificados | Beneficio planificado | Coste por hora utilizado | Beneficio real | 
Miguel Ferreiro Díaz | 390 | 440 | -50 | 97,5 | 162,5 | 65 | 110 | 52,5 | 
Alejandro Vila Cid | 390 | 335 | 55 | 97,5 | 162,5 | 65 | 83,75 | 78,75 | 
Jonatan Couto Riádigos | 390 | 340 | 50 | 97,5 | 162,5 | 65 | 85 | 77,5 | 
Brais Santos Negreira | 390 | 435 | -45 | 97,5 | 162,5 | 65 | 108,75 | 53,75 | 
Brais Rodríguez Martínez | 390 | 375 | 15 | 97,5 | 162,5 | 65 | 93,75 | 68,75 | 
 | 1950 | 1925 | 25 | 487,5 | 812,5 | 325 | 481,25 | 331,25 | Total

## Slide 12: Balance de proyecto
Semana 1
Recursos | Coste por hora planificado | Ingresos planificados | Beneficio planificado | Coste por hora utilizado | Beneficio real | 
Miguel Ferreiro Díaz | 67,5 | 112,5 | 45 | 80 | 32,5 | 
Alejandro Vila Cid | 67,5 | 112,5 | 45 | 36,25 | 76,25 | 
Jonatan Couto Riádigos | 67,5 | 112,5 | 45 | 32,5 | 80 | 
Brais Santos Negreira | 67,5 | 112,5 | 45 | 53 | 59,5 | 
Brais Rodríguez Martínez | 67,5 | 112,5 | 45 | 43,75 | 68,75 | 
 | 337,5 | 562,5 | 225 | 245,5 | 317 | Total
Tiempo planificado del proyecto: 111.58 horas
Semana 1
Coste planificado del proyecto: 1673,75 €
Cobro del cliente: 4000 €
Ahorro de 6,13 horas
Beneficio planificado del proyecto: 2326,25€
Coste ahorrado de 91.95€
Beneficio actual del proyecto: 2234.05€
Tareas finalizadas en la Semana 1: 32
Tareas planificadas del proyecto: 109
Porcentaje de tareas realizadas: 29,35%

## Slide 13: Balance de proyecto
Semana 2
Recursos | Coste por hora planificado | Ingresos planificados | Beneficio planificado | Coste por hora utilizado | Beneficio real | 
Miguel Ferreiro Díaz | 65 | 108,33 | 43,33 | 62,5 | 45,83 | 
Alejandro Vila Cid | 153,75 | 256,25 | 102,5 | 145 | 111,25 | 
Jonatan Couto Riádigos | 92,5 | 154,16 | 61,66 | 97,5 | 56,66 | 
Brais Santos Negreira | 82,5 | 137,5 | 55 | 97,5 | 40 | 
Brais Rodríguez Martínez | 155 | 258,33 | 103,33 | 195 | 63,33 | 
 | 548,75 | 914,58 | 365,83 | 597,5 | 317,08 | Total
Tiempo planificado del proyecto: 130,5 horas
Semana 2
Coste planificado del proyecto 1957,5€
Cobro del cliente: 4000 €
Ahorro de 6,13 horas en la Semana 1 y sobrepasado el tiempo planificado en la Semana 2 en 3,25 horas.
Beneficio planificado del proyecto: 2042,5€
Coste ahorrado de 91.95€ en la Semana 1 y sobrepasado el coste planificado en la Semana 2 en 48,75€
Beneficio actual del proyecto: 2085,7€
El tiempo planificado del proyecto ha aumentado al localizar nuevas tareas a la hora de la ejecución. Además de localizar más tareas para la Semana 3
Balance de tiempo : -6,13 + 3,25 = -2,88
Balance de coste: -91.95 + 48,75= -43,2
Tareas finalizadas en la Semana 2: 79
Tareas sin finalizar en la Semana 2: 1 (90%)
Tareas planificadas del proyecto: 127
Porcentaje de tareas realizadas: 62,91%

## Slide 14: Balance de proyecto
Semana 3
Recursos | Coste por hora planificado | Ingresos planificados | Beneficio planificado | Coste por hora utilizado | Beneficio real | 
Miguel Ferreiro Díaz | 120 | 200 | 80 | 121,25 | 78,75 | 
Alejandro Vila Cid | 120 | 200 | 80 | 102,5 | 97,5 | 
Jonatan Couto Riádigos | 120 | 200 | 80 | 120 | 80 | 
Brais Santos Negreira | 120 | 200 | 80 | 119,5 | 80,5 | 
Brais Rodríguez Martínez | 41,25 | 68,75 | 27,5 | 0 | 68,75 | 
 | 521,25 | 868,75 | 347,5 | 463,25 | 405,5 | Total
Tiempo planificado del proyecto: 143,5 horas
Semana 3
Coste planificado del proyecto 2152,5€
Cobro del cliente: 4000 €
Ahorro de 2,88 horas en la Semana 2 y en la Semana 3 no se han utilizado 3,86 horas del tiempo planificado.
Beneficio planificado del proyecto: 1847,5€
En el balance de coste de la Semana 2 se han ahorrado 43,2€ y en la Semana 3 se han obtenido 58€ de beneficio.
Beneficio actual del proyecto: 1948,7€
El tiempo planificado ha aumentado debido a que en la Semana 4 se han asignado las tareas no completadas de la Semana 3 y se han localizado nuevas tareas no planificadas para la semana 4.
Balance de tiempo : -2,88 - 3,86 = -6,74
Balance de coste: -43,2 -58 = -101,2
Tareas finalizadas en la Semana 3: 100
Tareas sin finalizar en la Semana 3: 6 (25%)
Tareas planificadas del proyecto: 142
Porcentaje de tareas realizadas: 70,5%

## Slide 15: Balance de proyecto
Semana 4
Recursos | Coste por hora planificado | Ingresos planificados | Beneficio planificado | Coste por hora utilizado | Beneficio real | 
Miguel Ferreiro Díaz | 97,5 | 162,5 | 65 | 110 | 52,5 | 
Alejandro Vila Cid | 97,5 | 162,5 | 65 | 83,75 | 78,75 | 
Jonatan Couto Riádigos | 97,5 | 162,5 | 65 | 85 | 77,5 | 
Brais Santos Negreira | 97,5 | 162,5 | 65 | 108,75 | 53,75 | 
Brais Rodríguez Martínez | 97,5 | 162,5 | 65 | 93,75 | 68,75 | 
 | 487,5 | 812,5 | 325 | 481,25 | 331,25 | Total
Tiempo planificado del proyecto: 146,8 horas
Semana 4
Coste planificado del proyecto 2202€
Cobro del cliente: 4000 €
Ahorro de 6,74 horas en la Semana 3 y en la Semana 4 no se han utilizado 0,41 horas del tiempo planificado.
Beneficio planificado del proyecto: 1798€
En el balance de coste de la Semana 3 se han ahorrado 101,2€ y en la Semana 4 se han obtenido 6,25€ de beneficio.
Beneficio actual del proyecto: 1905,45€
El tiempo planificado ha aumentado debido a que en la Semana 5 han aumentado las tareas planeadas.
Balance de tiempo : -6,74 - 0,41 = -7,1
Balance de coste: -101,2 -6,25 = -107,45
Tareas finalizadas en la Semana 4: 126
Tareas sin finalizar en la Semana 4: 1 (40%)
Tareas planificadas del proyecto: 150
Porcentaje del alcance en la Semana 4: 84,26%

## Slide 16: Planificación Inicial de la Semana 5
Tareas Principales | Tiempo planificado (min)
Seguimiento en la organización y asignación de tareas de la Semana 5 (incluido la preparación de la presentación). Estar atento a cualquier cambio en la dirección del proyecto y localizar las tareas con más dificultad para poder replanificar. | 120
Realización de pruebas: se realizará pruebas sobre el funcionamiento de gestión de usuarios. | 60
Realización de pruebas: se realizará pruebas sobre el funcionamiento de gestión de grupos de usuarios. | 60
Realización de pruebas: se realizará pruebas sobre el funcionamiento de gestión de permisos en toda la aplicación. Incluye la aplicación correcta de acciones para posibles las funcionalidades. | 120
Realización de pruebas: se realizará pruebas sobre el funcionamiento de gestión de nota de trabajos. | 90
Realización de pruebas: se realizará pruebas sobre el funcionamiento correcto de los trabajos. | 120
Realización de pruebas: se realizará pruebas sobre el funcionamiento correcto de las historias. | 90
Realización de pruebas: se realizará pruebas sobre el funcionamiento correcto de las asignación de Qas. | 90
Realización de pruebas: se realizará pruebas sobre el funcionamiento correcto de la evaluación de historias y asignación de Qas. | 100
Realización de pruebas: se realizará pruebas sobre el funcionamiento correcto de la gestión de entregas. | 90
Realización del manual de usuario | 90
Tiempo total planificado: 1030 min

## Slide 17: Semana 5
Planificación en tiempo
Recursos | Tiempo planificado total (min)
Miguel Ferreiro Díaz | 240
Alejandro Vila Cid | 240
Jonatan Couto Riádigos | 240
Brais Santos Negreira | 240
Brais Rodríguez Martínez | 270
 | 1230
Recursos | Coste por hora planificado
Miguel Ferreiro Díaz | 60
Alejandro Vila Cid | 60
Jonatan Couto Riádigos | 60
Brais Santos Negreira | 60
Brais Rodríguez Martínez | 67,5
 | 307,5
Planificación en coste

## Slide 18: Semana 5
Planificación en alcance y personas
Recurso: Miguel Ferreiro Díaz
Tareas principales | Tiempo planificado (min)
Seguimiento en la organización y asignación de tareas de la Semana 5 (incluido la preparación de la presentación). Estar atento a cualquier cambio en la dirección del proyecto y localizar las tareas con más dificultad para poder replanificar. Además se realizará un seguimiento sobre el resto de tareas para ver si llevan a cabo correctamente para poder realizar la entrega en las mejores condiciones. | 90
Asegurar que todas las validaciones por campo y submit se realizan correctamente. Se comprobarán que todas los atributos se pasan correctamente de las vistas al controlador. Además se realizarán revisiones para corregir pequeños errores que vayan apareciendo en la finalización del proyecto | 90
Realización del último informe de seguimiento de la Semana 5. | 60

## Slide 19: Semana 5
Planificación en alcance y personas
Recurso: Alejandro Vila Cid
Tareas principales | Tiempo planificado (min)
Realizar el script con la base de datos que se va a entregar con los datos de prueba | 30
Comprobar que todos los aspectos visuales cumplan las historias definidas en la evaluación.(Historias de la 1 a la 19, excepto las de validaciones). | 30
Comprobar el correcto funcionamiento de la aplicación en el caso de que el alumno también es admin. | 30
Revisar que cumple correctamente con las historias de evaluación desde la 28 a la 42 y la 48 y 49. | 150

## Slide 20: Semana 5
Planificación en alcance y personas
Recurso: Jonatan Couto Riádigos
Tareas principales | Tiempo planificado (min)
Crear la página con la composición del grupo | 10
Arreglar los pequeños fallos que existen en asign_qa. Algunos de ellos son que se realiza la generación de qas a pesar de que no haya suficientes trabajos para ello. Además al generar las historias de evaluación, aparece el mensaje de error en la inserción y aun así se insertan. Por último asegurar que las operaciones de añadir, search,edit,delete,showall y showcurrent de asign_qa se realizan correctamente. | 110
Comprobar el correcto funcionamiento de la gestión de evaluación por parte del admin y de los alumnos. | 120

## Slide 21: Semana 5
Planificación en alcance y personas
Recurso: Brais Santos Negreira
Tareas principales | Tiempo planificado (min)
Comprobar que en todos los lugar que se hace un filtrado se hace de forma correcta, por ejemplo, que si tienen que aparecer los trabajos de a, no aparezca los de admin | 30
Arreglar el problema del search de entrega que cuando busca un login con un número salta un warning. | 20
Cambiar el nombre de la carpeta que se crea cuando un alumno sube una entrega. El nombre de la carpeta donde se introducirán las entregas tiene que ser el nombre de su alias. | 10
Comprobar que se cumplen las historias de evaluación desde la 20 a la 24. Estas historias son las referentes a los comentarios en el código, asegurarse de que el código esté correctamente comentado. | 90
Comprobar que funcione la página correctamente en los 3 idiomas. Además se revisará que todos los strings de los modelos, de los controladores y de las vistas están incluidos en los array de traducción | 90

## Slide 22: Semana 5
Planificación en alcance y personas
Recurso: Brais Rodríguez Martínez
Tareas principales | Tiempo planificado (min)
Comprobar que el nombre de todos los archivos tienen el correcto, en el caso de que no lo tengo se procederá a su correción. Además se revisará que estén todos los archivos que se necesiten y que si hay algún archivo que no se utilice se elimine del proyecto | 10
Realizar el manual de usuario dónde se mostrará como se desarrollan los diferentes casos de uso en la aplicación. Cada caso de uso tendrá una entrada en el manual. | 200
Mejorar el aspecto visual de ver las correcciones de las Ets y Qas. | 30
Realizar cambios en generación de notas de ETs y de QAs. Estos cambios se deben a que la generación se realizaba automática al entrar en la vista showall. El cambio que hay que realizar es introducir una opción para generar/actualizar automáticamente las notas de las ETs o QAs de forma manual. | 30