## Slide 1: ET3 – Semana 5
Miguel Ferreiro Diaz (líder)
Alejandro Vila Cid
Jonatan Couto Riádigos
Brais Santos Negreira
Brais Rodríguez Martínez
Grupo LICORCA
(Del 18/11/2017 hasta 23/12/2017)

## Slide 2: Visión global
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
(min)
Límite
9600
1350
Tiempo planificado
Tiempo empleado
982
3545
Tiempo planificado
5630
Tiempo planificado
7580
Tiempo planificado
Tiempo planificado
Fin planificado
Gestión de usuarios, de grupos, de permisos, de acciones y funcionalidades. Revisión de tareas.
Tareas planificadas realizadas más la gestión de funcionalidades.
- Mejora en la estandarización
- Adaptarse a la base de datos.
- Reunión.
- Solucionar problema de borrado.
- Gestión de trabajos, evaluación, asignación de QAs y gestión de entregas.
Casos de uso Asignar/Desasignar
Realización de pruebas.
Implementar el ACL.
- Comprobar el funcionamiento de la aplicación en la parte de gestión de trabajos, QAs, etc. por parte del usuario y el administrador.
- Reunión para tratar los aspectos de la aplicación más críticos en ese momento.
- Realización de pruebas para asegurarse de que todos los componentes funcionan como se indica en la definición de la entrega
368
Tiempo empleado
3372
170
Tareas planificadas realizadas más 3 tareas de ejecución.
- Empezar a implementar los casos de usos referentes a los usuarios/alumnos
Tiempo empleado
5225
232
8810
Tareas planificadas realizas excepto 6 tareas
Tiempo empleado
7150
430
8779
31
Tiempo empleado

## Slide 3: Semana 5
Planificación de tiempos VS Ejecución de tiempos
Recursos | Tiempo planificado total (min) | Tiempo empleado total (min)
Miguel Ferreiro Díaz | 240 | 270
Alejandro Vila Cid | 240 | 215
Jonatan Couto Riádigos | 240 | 280
Brais Santos Negreira | 240 | 544
Brais Rodríguez Martínez | 270 | 320
 | 1230 | 1629

## Slide 4: Semana 5
Recurso: Miguel Ferreiro Díaz
Planificación de tareas VS Ejecución de tareas
Planificación de tiempos VS Ejecución de tiempos
Tareas principales | Porcentaje de consecución de la tarea | Tiempo planificado (min) | Tiempo empleado (min)
Seguimiento en la organización y asignación de tareas de la Semana 5 (incluido la preparación de la presentación). Estar atento a cualquier cambio en la dirección del proyecto y localizar las tareas con más dificultad para poder replanificar. Además se realizará un seguimiento sobre el resto de tareas para ver si llevan a cabo correctamente para poder realizar la entrega en las mejores condiciones. | 100% | 90 | 120
Asegurar que todas las validaciones por campo y submit se realizan correctamente. Se comprobarán que todas los atributos se pasan correctamente de las vistas al controlador. Además se realizarán revisiones para corregir pequeños errores que vayan apareciendo en la finalización del proyecto | 100% | 90 | 90
Realización del último informe de seguimiento de la Semana 5. | 100% | 60 | 60

## Slide 5
Recurso: Alejandro Vila Cid
Planificación de tareas VS Ejecución de tareas
Planificación de tiempos VS Ejecución de tiempos
Semana 5
Tareas principales | Porcentaje de consecución de la tarea | Tiempo planificado (min) | Tiempo empleado (min)
Realizar el script con la base de datos que se va a entregar con los datos de prueba | 100% | 30 | 30
Comprobar que todos los aspectos visuales cumplan las historias definidas en la evaluación.(Historias de la 1 a la 19, excepto las de validaciones). | 100% | 30 | 30
Comprobar el correcto funcionamiento de la aplicación en el caso de que el alumno también es admin. | 100% | 30 | 30
Revisar que cumple correctamente con las historias de evaluación desde la 28 a la 42 y la 48 y 49. | 100% | 150 | 125

## Slide 6: Semana 5
Recurso: Jonatan Couto Riádigos
Planificación de tareas VS Ejecución de tareas
Planificación de tiempos VS Ejecución de tiempos
Tareas principales | Porcentaje de consecución de la tarea | Tiempo planificado (min) | Tiempo empleado (min)
Crear la página con la composición del grupo | 100% | 10 | 10
Arreglar los pequeños fallos que existen en asign_qa. Algunos de ellos son que se realiza la generación de qas a pesar de que no haya suficientes trabajos para ello. Además al generar las historias de evaluación, aparece el mensaje de error en la inserción y aun así se insertan. Por último asegurar que las operaciones de añadir, search,edit,delete,showall y showcurrent de asign_qa se realizan correctamente. | 100% | 110 | 120
Comprobar el correcto funcionamiento de la gestión de evaluación por parte del admin y de los alumnos. | 100% | 120 | 150

## Slide 7: Semana 5
Recurso: Brais Santos Negreira
Planificación de tareas VS Ejecución de tareas
Planificación de tiempos VS Ejecución de tiempos
Tareas principales | Porcentaje de consecución de la tarea | Tiempo planificado (min) | Tiempo empleado (min)
Comprobar que en todos los lugar que se hace un filtrado se hace de forma correcta, por ejemplo, que si tienen que aparecer los trabajos de a, no aparezca los de admin | 100% | 30 | 14
Arreglar el problema del search de entrega que cuando busca un login con un número salta un warning. | 100% | 20 | 5
Cambiar el nombre de la carpeta que se crea cuando un alumno sube una entrega. El nombre de la carpeta donde se introducirán las entregas tiene que ser el nombre de su alias. | 100% | 10 | 15
Comprobar que se cumplen las historias de evaluación desde la 20 a la 24. Estas historias son las referentes a los comentarios en el código, asegurarse de que el código esté correctamente comentado. | 100% | 90 | 500
Comprobar que funcione la página correctamente en los 3 idiomas. Además se revisará que todos los strings de los modelos, de los controladores y de las vistas están incluidos en los array de traducción | 100% | 90 | 10

## Slide 8: Semana 5
Recurso: Brais Rodríguez Martínez
Planificación de tareas VS Ejecución de tareas
Planificación de tiempos VS Ejecución de tiempos
Tareas principales | Porcentaje de consecución de la tarea | Tiempo planificado (min) | Tiempo empleado (min)
Comprobar que el nombre de todos los archivos tienen el correcto, en el caso de que no lo tengo se procederá a su corrección. Además se revisará que estén todos los archivos que se necesiten y que si hay algún archivo que no se utilice se elimine del proyecto | 100% | 10 | 10
Realizar el manual de usuario dónde se mostrará como se desarrollan los diferentes casos de uso en la aplicación. Cada caso de uso tendrá una entrada en el manual. | 100% | 200 | 240
Mejorar el aspecto visual de ver las correcciones de las Ets y Qas. | 100% | 30 | 10
Realizar cambios en generación de notas de ETs y de QAs. Estos cambios se deben a que la generación se realizaba automática al entrar en la vista showall. El cambio que hay que realizar es introducir una opción para generar/actualizar automáticamente las notas de las ETs o QAs de forma manual. | 100% | 30 | 60

## Slide 9: Semana 5
Planificación de tareas VS Ejecución de tareas
 | Tareas paralizadas | Tareas Finalizadas /Corregidas | Tareas en proceso | Tareas sin empezar | Tareas Pendientes de corrección | Tareas Aplazadas | nº Tareas
nº | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
% | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Nº de tareas planeadas: 19
Nº de tareas ejecutadas (tareas planeadas ± tareas de ejecución): 19
Vista general del estado de las tareas de la Semana 5
Observaciones:
- El porcentaje de realización de las tareas de la Semana 5 es del 100%

## Slide 10: Semana 5
Planificación de costes VS Ejecución de costes
Recursos | Coste por hora planificado | Coste por hora utilizado
Miguel Ferreiro Díaz | 60 | 67,5
Alejandro Vila Cid | 60 | 53,75
Jonatan Couto Riádigos | 60 | 70
Brais Santos Negreira | 60 | 136
Brais Rodríguez Martínez | 67,5 | 80
 | 307,5 | 407,25

## Slide 11: Semana 5
Balance de semana
Recursos | Tiempo planificado total (min) | Tiempo empleado total (min) | Tiempo no utilizado | Coste por hora planificado | Ingresos planificados | Beneficio planificado | Coste por hora utilizado | Beneficio real | 
Miguel Ferreiro Díaz | 240 | 270 | -30 | 60 | 100 | 40 | 67,5 | 32,5 | 
Alejandro Vila Cid | 240 | 215 | 25 | 60 | 100 | 40 | 53,75 | 46,25 | 
Jonatan Couto Riádigos | 240 | 280 | -40 | 60 | 100 | 40 | 70 | 30 | 
Brais Santos Negreira | 240 | 544 | -304 | 60 | 100 | 40 | 136 | -36 | 
Brais Rodríguez Martínez | 270 | 320 | -50 | 67,5 | 112,5 | 45 | 80 | 32,5 | 
 | 1230 | 1629 | -399 | 307,5 | 512,5 | 205 | 407,25 | 105,25 | Total

## Slide 12: Balance de proyecto
Semana 1
Recursos | Coste por hora planificado | Ingresos planificados | Beneficio planificado | Coste por hora utilizado | Beneficio real | 
Miguel Ferreiro Díaz | 67,5 | 112,5 | 45 | 80 | 32,5 | 
Alejandro Vila Cid | 67,5 | 112,5 | 45 | 36,25 | 76,25 | 
Jonatan Couto Riádigos | 67,5 | 112,5 | 45 | 32,5 | 80 | 
Brais Santos Negreira | 67,5 | 112,5 | 45 | 53 | 59,5 | 
Brais Rodríguez Martínez | 67,5 | 112,5 | 45 | 43,75 | 68,75 | 
 | 337,5 | 562,5 | 225 | 245,5 | 317 | Total
Tiempo planificado del proyecto: 111.58 horas
Semana 1
Coste planificado del proyecto: 1673,75 €
Cobro del cliente: 4000 €
Ahorro de 6,13 horas
Beneficio planificado del proyecto: 2326,25€
Coste ahorrado de 91.95€
Beneficio actual del proyecto: 2234.05€
Tareas finalizadas en la Semana 1: 32
Tareas planificadas del proyecto: 109
Porcentaje de tareas realizadas: 29,35%

## Slide 13: Balance de proyecto
Semana 2
Recursos | Coste por hora planificado | Ingresos planificados | Beneficio planificado | Coste por hora utilizado | Beneficio real | 
Miguel Ferreiro Díaz | 65 | 108,33 | 43,33 | 62,5 | 45,83 | 
Alejandro Vila Cid | 153,75 | 256,25 | 102,5 | 145 | 111,25 | 
Jonatan Couto Riádigos | 92,5 | 154,16 | 61,66 | 97,5 | 56,66 | 
Brais Santos Negreira | 82,5 | 137,5 | 55 | 97,5 | 40 | 
Brais Rodríguez Martínez | 155 | 258,33 | 103,33 | 195 | 63,33 | 
 | 548,75 | 914,58 | 365,83 | 597,5 | 317,08 | Total
Tiempo planificado del proyecto: 130,5 horas
Semana 2
Coste planificado del proyecto 1957,5€
Cobro del cliente: 4000 €
Ahorro de 6,13 horas en la Semana 1 y sobrepasado el tiempo planificado en la Semana 2 en 3,25 horas.
Beneficio planificado del proyecto: 2042,5€
Coste ahorrado de 91.95€ en la Semana 1 y sobrepasado el coste planificado en la Semana 2 en 48,75€
Beneficio actual del proyecto: 2085,7€
El tiempo planificado del proyecto ha aumentado al localizar nuevas tareas a la hora de la ejecución. Además de localizar más tareas para la Semana 3
Balance de tiempo : -6,13 + 3,25 = -2,88
Balance de coste: -91.95 + 48,75= -43,2
Tareas finalizadas en la Semana 2: 79
Tareas sin finalizar en la Semana 2: 1 (90%)
Tareas planificadas del proyecto: 127
Porcentaje de tareas realizadas: 62,91%

## Slide 14: Balance de proyecto
Semana 3
Recursos | Coste por hora planificado | Ingresos planificados | Beneficio planificado | Coste por hora utilizado | Beneficio real | 
Miguel Ferreiro Díaz | 120 | 200 | 80 | 121,25 | 78,75 | 
Alejandro Vila Cid | 120 | 200 | 80 | 102,5 | 97,5 | 
Jonatan Couto Riádigos | 120 | 200 | 80 | 120 | 80 | 
Brais Santos Negreira | 120 | 200 | 80 | 119,5 | 80,5 | 
Brais Rodríguez Martínez | 41,25 | 68,75 | 27,5 | 0 | 68,75 | 
 | 521,25 | 868,75 | 347,5 | 463,25 | 405,5 | Total
Tiempo planificado del proyecto: 143,5 horas
Semana 3
Coste planificado del proyecto 2152,5€
Cobro del cliente: 4000 €
Ahorro de 2,88 horas en la Semana 2 y en la Semana 3 no se han utilizado 3,86 horas del tiempo planificado.
Beneficio planificado del proyecto: 1847,5€
En el balance de coste de la Semana 2 se han ahorrado 43,2€ y en la Semana 3 se han obtenido 58€ de beneficio.
Beneficio actual del proyecto: 1948,7€
El tiempo planificado ha aumentado debido a que en la Semana 4 se han asignado las tareas no completadas de la Semana 3 y se han localizado nuevas tareas no planificadas para la semana 4.
Balance de tiempo : -2,88 - 3,86 = -6,74
Balance de coste: -43,2 -58 = -101,2
Tareas finalizadas en la Semana 3: 100
Tareas sin finalizar en la Semana 3: 6 (25%)
Tareas planificadas del proyecto: 142
Porcentaje de tareas realizadas: 70,5%

## Slide 15: Balance de proyecto
Semana 4
Recursos | Coste por hora planificado | Ingresos planificados | Beneficio planificado | Coste por hora utilizado | Beneficio real | 
Miguel Ferreiro Díaz | 97,5 | 162,5 | 65 | 110 | 52,5 | 
Alejandro Vila Cid | 97,5 | 162,5 | 65 | 83,75 | 78,75 | 
Jonatan Couto Riádigos | 97,5 | 162,5 | 65 | 85 | 77,5 | 
Brais Santos Negreira | 97,5 | 162,5 | 65 | 108,75 | 53,75 | 
Brais Rodríguez Martínez | 97,5 | 162,5 | 65 | 93,75 | 68,75 | 
 | 487,5 | 812,5 | 325 | 481,25 | 331,25 | Total
Tiempo planificado del proyecto: 146,8 horas
Semana 4
Coste planificado del proyecto 2202€
Cobro del cliente: 4000 €
Ahorro de 6,74 horas en la Semana 3 y en la Semana 4 no se han utilizado 0,41 horas del tiempo planificado.
Beneficio planificado del proyecto: 1798€
En el balance de coste de la Semana 3 se han ahorrado 101,2€ y en la Semana 4 se han obtenido 6,25€ de beneficio.
Beneficio actual del proyecto: 1905,45€
El tiempo planificado ha aumentado debido a que en la Semana 5 han aumentado las tareas planeadas.
Balance de tiempo : -6,74 - 0,41 = -7,15
Balance de coste: -101,2 -6,25 = -107,45
Tareas finalizadas en la Semana 4: 126
Tareas sin finalizar en la Semana 4: 1 (40%)
Tareas planificadas del proyecto: 150
Porcentaje del alcance en la Semana 4: 84,26%

## Slide 16: Balance de proyecto
Semana 5
Recursos | Coste por hora planificado | Ingresos planificados | Beneficio planificado | Coste por hora utilizado | Beneficio real | 
Miguel Ferreiro Díaz | 60 | 100 | 40 | 67,5 | 32,5 | 
Alejandro Vila Cid | 60 | 100 | 40 | 53,75 | 46,25 | 
Jonatan Couto Riádigos | 60 | 100 | 40 | 70 | 30 | 
Brais Santos Negreira | 60 | 100 | 40 | 136 | -36 | 
Brais Rodríguez Martínez | 67,5 | 112,5 | 45 | 80 | 32,5 | 
 | 307,5 | 512,5 | 205 | 407,25 | 105,25 | Total
Tiempo planificado del proyecto: 146,8 horas
Semana 5
Coste planificado del proyecto 2202€
Cobro del cliente: 4000 €
Ahorro de 7,15 horas en la Semana 4 y en la Semana 5 se han utilizado 6,65 horas más del tiempo planificado.
Beneficio planificado del proyecto: 1798€
En el balance de coste de la Semana 4 se han ahorrado 107,54€ y sobrepasado el coste planificado en la Semana 5 en 99,75€
Beneficio final del proyecto: 1805,7€
Balance de tiempo : -7,15 +6,65 = -0,5
Balance de coste: -107,45 +99,75 = -7,7
Tareas finalizadas en la Semana 5: 150
Tareas sin finalizar en la Semana 5: 0
Tareas planificadas del proyecto: 150
Porcentaje del alcance en la Semana 5: 100%
Tiempo final del proyecto: 146,3 horas